2023年度南京市农业农村局都市现代农业园区建设绩效评价报告

- 项 目 名 称：2023年度南京市都市现代农业园区建设

- 主 管 部 门：南京市农业农村局

自 评 单 位：南京市农业农村局

2024年6月

为落实财政预算绩效管理要求，增进财政资金使用效率及效益，促进南京都市现代农业产业示范园区（简称“示范园区”）提档升级，根据南京市财政局《关于印发2024年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》(宁财绩〔2024〕72号)、《关于开展2024年度预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2024〕38号)、市农业农村局《关于下达2023年第四批市级农业专项资金计划的通知》(宁农计〔2023〕40号)要求以及《关于开展2023年市级都市现代农业产业示范园区事中监控评价工作的通知》等文件要求，南京市农业农村局对2023年南京市都市现代农业产业示范园区建设进行事中绩效监控评价。评价结果具体如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

为发挥现代农业示范园区在农业农村在现代化建设中的示范引领作用，更好的推动农业园区高质量发展，经市政府同意，南京市“十四五”期间启动市级都市现代农业产业示范园园区建设工作，市农业农村局印发了《南京市都市现代农业产业示范园区高质量发展三年行动方案》（2022—2024年）和《南京市都市现代农业产业示范园区管理办法》（宁农农〔2022〕10号），围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产、健康畜禽等主导产业，集聚科技、人才、项目、资金等资源要素，建设一批产业特色鲜明、链条协同完善、要素高效集聚、生产方式绿色、设施装备先进、机制创新引领、示范带动明显的示范园区。

市级现代农业园区专项资金实行年度绩效监控和建设期满后绩效评价，其中绩效评价监控结果作为每年安排奖补资金的重要依据。资金奖补金额度根据上年度绩效监控考核情况、当年度建设任务等综合因素确定。相关区农业农村局负责会同区财政局做好示范园区申报创建、业务指导、监督管理、方案批复、跟踪服务、考核、验收等相关工作；其中区局应对实施方案的合法合规性、是否满足前置条件、可行性及预期目标可实现性进行审查；负责指导示范园区制定绩效目标、“任务清单”等并进行审核。鼓励涉农资金项目向示范园区倾斜集聚。相关区财政局负责配合区农业农村局开展专项资金扶持示范园区建设等有关工作，及时拨付市级专项资金，对资金的规范使用进行监督。示范园区是专项资金使用管理第一责任单位，要加强示范园区项目建设，依法依规使用专项资金，配合市、区主管部门开展工作检查、任务考核和资金绩效评价等各项工作；对提供各种报表、数据、资料的真实性、完整性负责。

2022年至2023年，南京市农业农村局分别印发了《关于开展南京市都市现代农业产业示范园区申报建设工作通知》（宁农农〔2022〕11号）和《关于开展2023年市级都市现代农业产业示范园区建设申报工作的通知》（宁农农〔2023〕7号）等文件，采取组织申报、专家评审答辩和现场核查方式，经公示、局党委会通过，确定2022年批准建设江宁湖熟、浦口永宁，六合竹镇、冶山，溧水和凤、东屏，栖霞八卦洲等7个市级都市现代农业产业示范园区建设，2023年批准建设江宁淳化、浦口桥林，六合横梁，高淳桠溪，溧水晶桥等5个市级都市现代农业产业示范园区建设。

- （二）资金使用情况

根据南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2023年第四批市级农业专项资金计划的通知》(宁农计〔2023〕40号)， 2023年南京市都市现代农业产业示范园区建设项目总投入8660万元，其中市级专项资金安排8000万元，已全额下达资金到各区财政；园区自筹资金660万元。具体明细详见下表：

2023年南京市都市现代农业产业示范园区奖补资金使用情况表

| 序号 | 示范园区 | 实施方案建设情况 |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施内容 | 实际完成工作量（%） | 预计完工时间 | 总投资额 | 市级资金补助 | 拨付金额 |
| 1 | 湖熟园区 | 1.科普课堂。围绕园区主导特色产业打造稻米及园艺科普课堂功能区。 2.研修中心。建设最大可容纳500人的研修中心。 3.劳动实践场。打造可供1000人进行劳动实践功能区， 4.乐教体验区。定制蔬菜园艺主题科普互动装置。 5.展销推广区。配套建设湖熟水乡农场系列农产品展示销售推广区。 | 30% | 2024年11月 | 400 | 400 | 320 |
| 2 | 淳化园区 | （一）粮食智能仓储建设。1、800平方仓储中心基础设施的修缮；2、智能恒温恒湿环境控制设备3套；3、粉尘防爆、粮库虫情检测、火警预防智能系统、网络设备及配件各3套；4、智慧粮库数字化管理软件一套。 （二）烘干中心现代化除尘及处置设施建设。1、脉冲除尘器、冲尘抽水泵等相关配套除尘设施的增设；2、烘干中心灰房防火墙；3、污水排放处理。 （三）园区数字农场建设。1、300亩农田基础设施及生态沟渠建设45万元；2、现代化农事服务中心农机库建设830平方米，110万元；3、智能化泵房30万元；4、智能收割机2台，60万元；5、园区数字化管理平台建设140万元。 | 30% | 2025年2月 | 720 | 720 | 576 |
| 3 | 永宁园区 | 1、永宁青虾品牌宣传推广服务 2、永宁现代农业园区综合育秧中心设备采购项目（原项目：青虾良种智能化繁育基地） | 90% | 2024年10月 | 640 | 640 | 640 |
| 4 | 桥林园区 | 稻米烘干中心 | 30% | 2024年10月 | 1350 | 1040 | 1040 |
| 5 | 竹镇园区 | 1、竹梅玻璃温室改造及高效设施栽培项目：温室改造（含新增湿帘-风机降温系统、环流风机系统、通风口防虫网改造系统），水肥灌溉首部系统及环控系统，栽培系统，补光系统，二氧化碳施肥系统，风淋室，地面平整，基质，种苗，肥料； 2、新增大泉雨花茶种植基地建项目：种植基地约300亩，建设沟渠、道路、围挡、滴灌等配套设施。 | 42% | 2024年12月 | 640 | 640 | 0 |
| 6 | 冶山园区 | 1.购置安装单个储粮70吨的籼米仓储桶仓7个，配套智能化粮食进出仓系统及设施设备； 2.新建籼稻晒场等配套工程。 | 30% | 2024年9月 | 160 | 160 | 0 |
| 7 | 横梁园区 | 1、全谷物发芽糙米项目； 2、园区智慧信息平台建设项目。 | 40% | 2024年12月 | 960 | 960 | 0 |
| 8 | 和凤园区 | 南京市和凤都市农业设施绿色蔬菜标准化生产基地项目内容实施的区域位于和凤镇的南京市和凤都市现代农业示范园区和凤绿色蔬菜产业园区核心片区，新建GSW-8435型连栋薄膜大棚20200平方米及其配套基础设施。 | 50% | 2024年8月 | 420 | 400 | 200 |
| 9 | 东屏园区 | 1.园区优质果品种植基地配套设施：建设约50亩10米跨度钢架大棚水肥一体化等配套设施； 2.园区附属设施及配套：园区道路200米、消防及供水2处、电力配套1处、雨污水2处、停车场地、围墙等配套附属设施。 | 20% | 2024年12月 | 740 | 640 | 0 |
| 10 | 晶桥园区 | 1.标准蔬菜大棚建设项目：建设有机蔬菜连栋塑料温室大棚约60亩，配套等设施，新建机耕路约1000米，新建排水沟渠约2500米。 2.富硒生态茶园项目：购买制茶设备，含茶叶精揉机、色选机、输送机、杀青机、回潮机、揉捻机等制茶设备。 3.林下经济发展、绿色植保技术合作：与南京农业大学开展技术合作，针对林下经济发展、有机蔬菜主要病虫害等，提供全程绿色植保技术支持。 | 30% | 2024年12底 | 1220 | 1040 | 300 |
| 11 | 桠溪园区 | 1、蔬菜设施装备提升项目。新建40亩左右连栋拱棚。内容包括温室骨架、覆盖系统、门、遮阳保温系统、通风降温系统、温室控制系统、灌溉系统以及相关配套设施等。 2、稻米烘干储存加工一体化项目。场地硬化5000㎡，钢结构厂房2000㎡，包括原粮仓4个，成品仓3个，配套630kW的配电房1个等。 3、服务中心设施设备提升项目。提升完善展销、直播、培训等相关设施设备，购置电脑、展柜、货架、网络监控设备、电子屏幕、多媒体音视频设备等。 | 50% | 2024年8月 | 1010 | 960 | 0 |
| 12 | 八卦洲园区 | 1.种苗繁育与种质资源保护基地二区项目：新建连幢塑料薄膜温室一座，5376平方米，规格：12米每跨，7跨，8米开间，8间。 2.智慧农业自动化系统：在种苗繁育与种质资源保护基地二区和园艺种苗生产基地建设智慧农业自动化控制系统，覆盖温室面积12288平方米，户外生产示范系统宣传展示，包括自控系统和显示器采购安装等。 3.芦蒿机械化生产示范二区：新建16座10米宽拱形棚，长61米，总面积9760平方米，包括基础设施、配套排水系统，接入水电等。 | 50% | 2024年11月 | 400 | 400 | 400 |

- （三）绩效目标

- 围绕实施乡村振兴战略和南京农业农村现代化总布局，以促进农业转型升级高质量发展为目标，围绕优质粮油、绿色蔬菜、高效园艺、特色水产、健康畜禽等主导产业，集聚科技、人才、项目、资金等资源要素，建设一批产业特色鲜明、链条协同完善、要素高效集聚、生产方式绿色、设施装备先进、机制创新引领、示范带动明显的示范园区，引领构建具有南京特色的都市现代农业产业体系、生产体系和经营体系，辐射带动全市现代农业产业高质量发展，为加快实现农业农村现代化提供有力支撑。自2022年起，每年开展市级都市现代农业产业示范园区建设，到2025年全市将建设15个左右市级都市示范园区，全市新增省级现代农业产业高质量发展示范园5个。

- 二、评价结论

根据《关于开展2023年市级都市现代农业产业示范园区事中监控评价工作的通知》评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、现场查验，对2022年批准建设的7个市级都市现代农业产业示范园区、2023年批准建设的5个市级都市现代农业产业示范园区进行客观事中绩效监控评分，综合评估结果采取评分与评级相结合的形式。在百分制基础上分为四个等级，即优（≥90分）、良（80 分≤良＜90 分）、中（70 分≤中＜80 分）、差（＜70 分）。经核查综合评定，本次全市都市现代农业产业示范园区建设事中绩效监控自评价得分91分，等级“优”，具体情况详见附件。

- 三、项目成效

- 1、产业优势特色鲜明。示范园区坚持产业立园，做优做强农业产业，主导产业规模优势显著，全产业链韧性更强。参与本次监控评价的12家示范园区涉及优质粮油、绿色果蔬、健康水产、精品茶叶、特色花卉等多个产业类型，并积极延伸稻米、水产养殖、蔬菜等全产业链条，大力发展标准化种养、精深加工、休闲采摘、数字农业等新产业、新业态，提供观光农业、游憩休闲、生态教育等服务，呈现出生产、加工、现代营销、休闲旅游相结合的三产融合新形态。其中，八卦洲园区形成以芦蒿与特色园艺为主导的农业产业，目前年产值达8.16亿，已成为南京市重要“菜篮子”、“果盘子”和休闲娱乐好去处。冶山园区结合金庄实际，以江淮分水岭富硒籼米和金陵野菜为主导产业，并采取“生态+”“互联网+”等方式，推动一二三产业融合发展，不断拓宽“线上+线下”销售渠道。桠溪园区立足水稻、蔬菜两大主导产业，大力发展无土式、立体化现代栽培模式，争创全市面积最大西红柿种植基地。同时探索出“产业开发+休闲采摘+农事体验+观光旅游”模式，创新推出乡村食堂、都市菜园等多种业态，截至2024年，共接待游客5000余人次，实现营收50万元。

- 2、科技装备明显增强。示范园区积极与省市内外高校、科研院所开展产学研合作的有益尝试，配套组装和推广应用现有先进技术和装备，探索科技成果熟化应用有效机制，让科技成果“走出”实验室，“转出”新动能。参与本次监控评价的12家示范园区，基本建立了1个以上的农业科技产学研合作示范基地、农业科技产业技术体系推广示范基地、专家服务站及田间学校。有10家园区大力发展智慧农业工作，且将采集数据用于实际指导农业生产，智慧农业集成示范度高达83.3%。同时各园区在新品种、新技术、新装备的探索实践上下功夫，包括永宁园区的“宁杂1818油菜”和“宁蔬矮脚黄”等有机蔬菜品种；桠溪园区的“南粳46”水稻品种，竹镇园区的萝卜干、雨花茶等加工研发技术；八卦洲园区的草莓穴盘苗快繁技术；桠溪园区的基质育秧技术及水稻机插绿色高质高效栽培技术，湖熟园区围绕农园智慧化采购的硬件设施等。

- 3、经营主体培育有力。各示范园区坚持吸引各类企业入园投资兴业，现已形成了以农业企业、农民合作社、专业种养大户等为主导的经营主体结构，提高农业生产经营市场化、组织化、规模化、社会化、产业化水平。八卦洲园区现已引进建设并成功孵化了陌上花渡、红杜鹃、俊红、派缘、虹彩等农业企业35家。湖熟园区通过以商招商、以友招商等方式，先后聚集吸引新型农业经营主体21家，核心区培育南京博拓、南京坤泰等农业龙头企业5家。桠溪园区内适度规模经营比重90%以上土地向公司、农民合作社、家庭农场集中。和凤园区土地适度规模经营占比81.5%，通过出租、入股等方式进行土地流转，对本地从事粮食生产的规模家庭农场进行扶持，同时鼓励园区企业用工优先考虑流转土地的农民，让农民得到实惠，有效降低土地流转的阻力，保障园区建设顺利进行。

- 4、联农带农效益显著。各示范园区积极采取土地流转、农民入股、订单农业、入园打工等多种方式，创新收益分配模式，为农户提供产前、产中、产后系列化服务，增强园区辐射带动能力，促进村民就业、增收，助力乡村振兴和脱贫攻坚。东屏园区大胆创新“农业股份合伙人模式”。农户投入人工占股，资本投入资金建设基础设施及设备占股，公司投入技术占股，并分区域按面积设立合作社占股管理，做到农业工厂化，保障农民的收益。八卦洲园区形成“农民入股+保底收益+按股分红”联结模式，合作社提供统一农业生产性服务和农产品销售服务，并与村民通过流转土地进行入股，每年年底分红，带动本地农户187户。晶桥园区采取支部+合作社+农户的经营方式，实行“保底分红，盈利共享”的分红方式，让全体村民成为“股东”，带动农户3000户。永宁园区通过“企业+合作社+基地+农户”“企业+基地+农户” “订单农业”等产业发展模式，让农民享受产业增值收益，农民可支配收入持续稳定增长，高于本地平均水平30%以上，充分调动了农民参与园区建设的积极性和主动性。

- 5、绿色生态持续强化。各园区大力发展绿色、低碳、循环农业，支持经营主体开展绿色、有机和地理标志农产品认证，加强农产品质量安全监管，并通过回收处置，农药包装废弃物和废旧农膜基本实现资源化利用，“两废”污染得到有效控制。桠溪园区绿色生态模式起步早，发展好。示范园内水稻种植片区均为江苏省绿色优质水稻基地，现有有机、绿色认证主体10家，其中有机认证主体3家，绿色食品认证主体7家，绿色食品认证面积1.15万亩，有机农产品认证面积1700亩。和凤园区鼓励“收获一批、检测一批、记录一批”，严格控制有害生物和有毒农产品的传播。园区通过绿色食品、有机产品认证的15家已全部纳入农产品追溯管理系统，其他7家已纳入合格证管理。八卦洲园区秸秆通过粉碎还田，综合处理率达96.5%，农产品质量安全追溯管理的比例达80%以上，是绿色发展示范园、“两无化”试点园区。

- 四、存在问题及原因分析

- 1、管理运营效能仍待加强。部分园区管委会在规划定位、政策制定、资源配置等方面与运营平台公司存在职能重叠、职能替代的问题，平台公司参与市场化经济活动不够。同时，园区缺少专职管理人员，人员流动性较大、稳定性差。少数园区平台公司对国有资产管理意识淡薄、措施不力。

- 2、项目推进过程较为滞后。园区在产业发展过程受制于农业设施建设用地指标紧缺、土地出让成本高和手续办理复杂等瓶颈，一定程度上制约了新产业新业态的发展。此外，园区自筹资金力度不够，部分先建后补项目，存在建设周期长的现象。本次监控评价的12家示范园区中，永宁园区奖补资金项目建设完工率达90%，和凤园区、桠溪园区和八卦洲园区的奖补资金项目建设完工率达50%，竹镇园区奖补资金项目建设完工率达42%，其余园区项目因用地等因素制约，尚处于启动建设阶段。

3、专项资金执行率较低。2023年奖补资金共下达镇街或园区相关账户3476万元，其中：江宁区奖补资金下达320万至湖熟示范园区所在街道，下达576万至淳化示范园区所在街道；浦口区奖补资金下达640万至永宁示范园区，下达1040万至桥林示范园区所在街道；溧水区奖补资金下达200万元至和凤示范园区，下达300万至晶桥示范园区；栖霞区奖补资金下达400万元至八卦洲示范园区。除六合区和高淳区，大部分区的示范园区奖补资金基本采取项目进度拨付和按一定比例拨付的方式，截止核查结束，4524万示范园区奖补资金暂存各区财政局。

- 五、有关建议

1、优化园区管理运营，盘活园区国有资产。理清管委会和平台公司职能边界，助推平台公司探索市场化发展路径，在人员聘用、经营管理、投资决策等方面强化自主权，激活园区整体活力。本着“政府引导,市场主导,多方参与”的原则,建立多渠道、多层次的投融资机制,鼓励和引导龙头企业、合作经济组织等社会力量参与园区创建工作,形成多元化投入机制。

## 2、加快重点项目建设，提升过程管理质量。建好项目储备库，合理安排项目实施周期，确保项目从申报、立项审批到验收等环节时间节点清晰。加强前期调研论证，提高项目实施方案编制的精准度，减少项目实施方案变更情况。提高项目实施中申报、立项、审批、验收等各个环节的效率，合理安排项目实施周期。做好建设项目台账和项目进程档案收集整理归档。

## 3、健全项目支出保障机制，确保项目可持续发展。进一步加强项目可行性研究、专家论证、风险评估，增强项目经济效益和盈利能力。加快项目实施进度，优化项目支出路径和方式，提高项目支出进度。严格按专项资金管理办法，实时监控资金使用情况，定期通报资金拨付进展。强化项目园区平台公司支出管理，既发挥项目公益性效益，又减轻支出负担，实现收支平衡，提升项目可持续发展能力。

- 六、评价工作开展情况及其他需要说明情况

- （一）评价内容

重点从园区建设过程及园区建设效果两类一级指标，项目实施、资金管理、经济效益、社会效益、生态效益5类二级指标及35类三级指标进行综合评价。

- （二）组织实施

1、前期准备

2024年5月21日，市农业农村局种植业管理处下发《关于开展2023年市级都市现代农业产业示范园区事中监控评价工作的通知》，要求有关区农业农村局指导督促12个都市示范园区做好事中绩效监控自评价报告、资金使用绩效情况表等相关台账材料的上报准备，市局种植业管理处制定2023年市级都市现代农业产业示范园区事中绩效监控评价方案。

2、组织实施

评价组依据各示范园区上报的事中绩效监控自评价报告和资金使用绩效情况表等，通过听取汇报、查阅资料、现场查验等方式，对照各区批复的项目实施方案，重点核查：一是建设任务完成情况。主要是对照项目实施方案，依据示范园区出示完成任务的佐证材料原件，现场核定示范园区是否完成项目实施方案或资金下达文件上所规定任务；二是绩效监控指标完成情况。主要核查绩效指标佐证文件是否齐全、是否达到实施方案规定要求等；三是奖补资金使用情况。主要对核对示范园区奖补资金项目批复内容是否符合实施方案资金使用要求、财务制度执行情况、会计票据是否规范等。

- （三）评价分析

- （1）资金使用及管理情况分析

各区财政、农业农村部门按照落实《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》（宁财农〔2020〕410号）要求，指导各示范园区规范使用专项资金，配合市主管部门开展建设项目日常监督检查、任务考核和资金绩效评价等各项工作。各区2023年市级示范园区奖补资金拨付方式不同，主要有三种,一是采取将市级财政资金按一定比例拨付给相关示范园区；二是采取报账制的方式将资金拨付到示范园区；三是直接将资金拨付示范园区或示范园区所在街道办事处财政所。

- （2）项目组织情况分析

根据查阅各示范园区提供的项目实施资料，各示范园区均能按省市有关项目资金使用的管理规定，对需进行项目招标的设施建设和大型设备采购项目，基本上能够按相应的招标程序要求执行；对已完工项目及时整理项目进程资料、及时归档。

- （3）项目管理情况分析

在建设项目实施过程中，各区农业农村局基本能履行工作职责，按照市、区农业项目管理办法规定，严格建设内容管理，指导示范园区细化、优化项目实施方案，对示范园区建设内容实施方案进行审核批复，批复实施方案报备市农业农村局，做好日常检查等。

附件：2023年南京市都市现代农业产业示范园区建设事中绩效监控自评价得分表

2023年南京市都市现代农业产业示范园区建设

事中绩效监控自评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 赋分 | 三级指标 | 赋分 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设过程 | 项目实施 | 20 | 管理制度健全性 | 3 | 制定了相应的项目管理办法，且符合相关规章制度规定，得3分；否则，不得分 | 3 |
|  |  |  | 项目执行规范性 | 3 | 项目建设过程中严格执行招投标、公示、合同、监理等制度，且凭证齐全，得3分；否则，不得分 | 3 |
|  |  |  | 项目执行吻合度 | 3 | 项目执行与创建方案 80%~100%吻合，得3分；50%~80%吻合，得2分；＜50%，不得分 | 3 |
|  |  |  | 项目开工率 | 3 | 项目开工率100%，得3分；开工率80%~100%，得2分；开工率＜80%，不得分 | 2 |
|  |  |  | 项目完成率 | 3 | 项目完成率100%，得3分；完成率80%~100%，得2分；完成率50%~80%，得1分；完成率＜50%，不得分 | 1 |
|  |  |  | 项目验收率 | 5 | 项目验收率≥80%，得5分；验收率50%~80%，得3分；验收率20%~50%，得1分；验收率＜20%，不得分 | 1 |
|  | 资金管理 | 20 | 财务制度健全性 | 3 | 园区内资金使用、资金管理、工程结算、费用支出审批等财务制度健全，得3分；否则，不得分 | 3 |
|  |  |  | 资金投入方向合理性 | 3 | 奖补资金投入方向完全符合南京都市现代农业产业示范园区建设要求，得3分；基本符合的，得1分；否则，不得分 | 3 |
|  |  |  | 奖补资金使用合规性 | 3 | 资金使用符合相关法律法规、财务管理规章制度等要求，得3分；否则，不得分 | 3 |
|  |  |  | 是否专款专用，专账管理 | 3 | 设置专门的科目预算、专账管理，财务清晰，得3分；设置专账管理，但财务不清晰，得1分；无专账管理，或未执行专款专用，不得分 | 3 |
|  |  |  | 财务监控有效性 | 3 | 有财务监控机制，并采取相应了财务检查等必要监控措施或手段，得3分；有监控机制，未定期进行财务检查的，得1分；无财务监控机制，不得分 | 3 |
|  |  |  | 奖补资金使用进度 | 5 | 奖补资金使用金额/当年奖补资金总额*100%*5，（保留小数点后两位） | 2 |
|  | 小计 | 40 |  | 40 |  | 31 |
| 建设效果 | 经济效益 | 30 | 园区主导产业产值增长率 | 7 | 园区年度主导产业产值较上年度主导产业产值增长≥15%，得7分；10%~15%，得5分；5%~10%，得3分；3%~5%，得1分；＜3%，不得分 | 7 |
|  |  |  | 园区主导产业发展融合度 | 5 | 园区主导产业的产业链完整，三产融合功能充分展现，得5分；主导产业的产业链基本完整，三产融合功能部分展现，得3分；主导产业的产业链不完整，未形成三产融合，不得分 | 5 |
|  |  |  | 吸引社会资本金额 | 7 | 年度吸引社会资本总金额≥2000万元，得7分；1500~2000万元，得5分；1000~1500万元，得3分；500~1000万元，得1分；＜500万元，不得分 | 7 |
|  |  |  | 其他财政资金入园金额 | 6 | 年度其他财政支农项目资金年入园金额≥2000万元，得6分；1500~2000万元，得4分；1000~1500万元，得2分；500~1000万元，得1分；＜500万元，不得分 | 6 |
|  |  |  | 园内农民人均可支配收入高于当地其他务农农民平均水平 | 5 | 园内农民人均可支配收入高于当地其他务农农民平均水平≥15%，得5分；10%~15%，得3分；5%~10%，得1分；＜5%，不得分 | 5 |
|  | 社会效益 | 20 | 龙头企业入驻 | 2 | 有1个以上省级龙头企业或5个以上设区市市级龙头企业，得2分；有1~4个设区市市级龙头企业或有省级以上农民专业合作社示范社，得1分；无设区市市级以上龙头企业入驻，不得分 | 2 |
|  |  |  | 智慧农业集成示范度 | 2 | 开展智慧农作、智慧果园、智慧园艺、智慧养殖等任一项工作的，且数据得到有效采集、存储、分析，并用于实际指导生产的，得2分；有智慧农业，但未实际应用的，得1分；无智慧农业的，不得分 | 2 |
|  |  |  | 联农带农模式 | 3 | 建立土地入股、分红等紧密型利益联结机制，新型农业经营主体为农户统一提供农业生产性服务和农产品销售服务，得3分；建立订单农业等松散型联农带农模式，得2分；农民通过土地流转收租、入园打工等方式获取收入，得1分；无任何联农带农模式，不得分 | 3 |
|  |  |  | 新增新型农业经营主体或生产性社会化服务组织 | 2 | 新增新型农业经营主体或生产性社会化服务组织数量≥5个，得2分；2~5个，得1分；＜2个，不得分 | 2 |
|  |  |  | 新型经营主体适度规模比重 | 2 | 新型经营主体适度规模比重≥80%，得2分；60%~80%，得1分；＜60%，不得分 | 2 |
|  |  |  | 园区新增就业人数 | 2 | 园区年度新增就业人数≥100人次，得2分；50~100人次，得1分；＜50人次，不得分 | 2 |
|  |  |  | 品牌创建情况 | 2 | 园区创建了1个以上区域公用品牌或国家地理标志或2个以上省级农产品品牌，得2分；创建了1个省级农产品品牌，得1分；否则，不得分 | 2 |
|  |  |  | 农产品质量安全追溯平台 | 2 | 有农产品质量安全追溯平台，且新型农业经营主体接入国家可追溯平台比例≥80%，得2分；有平台，但追溯比例＜80%，得1分；无平台，不得分 | 2 |
|  |  |  | 农产品抽检合格率 | 1 | 农产品抽检合格率达100%，得1分；＜100%，不得分 | 1 |
|  |  |  | 入驻主体对园区发展的满意度 | 2 | 满意度≥95%，得2分，90%~95%，得1分；80%~90%，得0.5分；＜80%，不得分 | 2 |
|  | 生态效益 | 10 | 化肥减量程度 | 2 | 开展有机肥替代化肥、水肥一体化技术应用等工作，园区化肥施用量较上年度减量≥5%，得2分；3%~5%，得1分；＜3%，不得分 | 2 |
|  |  |  | 农药减量程度 | 2 | 开展病虫绿色防控，园区农药施用量较上年度减量≥5%，得2分； 3%~5%，得1分；＜3%，不得分 | 2 |
|  |  |  | 秸秆综合利用率 | 1 | 秸秆综合利用率≥98%，得1分；95%~98%，得0.5分；＜95%，不得分 | 1 |
|  |  |  | 畜禽粪污处理率 | 1 | 畜禽粪污处理率≥98%，得1分；95%~98%，得0.5分；＜95%，不得分 | 1 |
|  |  |  | 水产养殖尾水达标排放率 | 1 | 尾水达标排放的水产养殖面积占水产养殖总面积达100%，得1分；＜100%，不得分 | 1 |
|  |  |  | 农膜回收处理率 | 1 | 农膜回收利用率≥90%，得1分；否则，不得分 | 1 |
|  |  |  | 农药包装废弃物回收率 | 1 | 农药包装废弃物回收率≥95%，得1分；否则，不得分 | 1 |
|  |  |  | 是否建立减碳排放机制 | 1 | 建立减碳排放机制，得1分；否则，不得分 | 1 |
|  | 小计 | 60 |  | 60 |  | 60 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 91 |