2023年度南京市农业农村局美丽宜居乡村绩效评价报告

- 项 目 名 称：2023年度市级美丽宜居乡村建设

主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2024年6月

- 目  录

一、项目概况	1

（一）项目基本情况	1

（二）项目资金情况	2

（三）绩效目标	3

二、评价结论	4

（一）评价方法	4

（二）评价组织实施	4

（三）项目管理评价分析	5

（四）评价结果	6

三、项目成效	7

四、存在问题与不足	9

五、下步工作计划	10

六、评价附表	12

根据市级财政预算绩效管理工作要求，我局对2023年度市级美丽宜居乡村建设奖补资金实施效果进行了绩效自评价，现将有关情况报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

近年来，南京学习借鉴浙江“千万工程”经验，坚持城乡统筹、融合发展，出台《南京市美丽乡村建设实施纲要》《美丽乡村建设指南》等系列指导性文件政策，制定了中长期建设规划，确立了生产、生活、生态、村形、乡风“五美”建设标准，设立市级专项资金，统筹推进美丽乡村规划、建设、经营和管理标准化，实现建设与发展兼顾、软件与硬件并重，描绘出南京美丽乡村建设“强富美高活”新画卷，走出一条具有南京特色的美丽乡村振兴之路。2023年，我局按照《中共南京市委办公会议纪要》（〔2020〕第89号）专题调度会“力争‘十四五’末累计建成美丽宜居乡村3000个左右”的工作指示以及市委、市政府支持高淳、六合两区高质量发展的要求，共安排市级美丽宜居乡村建设专项奖补资金3.2亿元，在全市7个郊区板块建设市级宜居村475个，在建设数量和奖补标准上重点向一南一北两区倾斜，其中六合、高淳两区共安排275个宜居村，其他区共安排200个宜居村。

项目建设主要内容为以规划发展村全覆盖为导向，优先安排集聚提升、城郊融合、特色保护三类村庄，适当拓展到其他一般类村庄，按照垃圾减量化、污水资源化、厕所无害化、村庄绿色化、配套标准化的“五化”要求，以行政村或者片区组团为单位整体编制宜居村建设规划，统筹做好公共基础设施建设、产业发展、农房建设等具体功能区布局，重点安排普惠性、基础性、兜底性民生项目，对村庄公厕、污水、户厕、停车场等公共基础设施以及村庄道路建设、绿化美化、村容村貌等方面补齐短板，持续改善村庄公共环境，提升乡村风貌品质。

- （二）项目资金情况

市级美丽宜居乡村建设资金依据 《南京市农业农村局财务管理办法（修订）》（宁农计〔2021〕11号）进行管理。2023年市级美丽宜居乡村建设共安排专项奖补资金3.2亿元，资金总量与2023年相同，其中六合、高淳两区共安排275个宜居村，每村奖补80万元，合计2.2亿元；其他区共安排200个宜居村，每村奖补50万元，合计1亿元。市财政采取初期预拨，先建后补的奖补办法，通过市级资金引导地方财政、社会投入。各区建立相应专项资金管理办法和管理制度，严格按照制度使用和管理资金。

2023年3月，市美丽办、财政局预拨80%的市级奖补资金共计25600万元作为项目建设启动资金（宁农计〔2023〕10号）；2024年4月，根据考评结果，拨付了剩余20%奖补资金共计6400万元（宁农计〔2024〕9号），共拨付奖补资金32000万元。

2023年度美丽宜居乡村建设奖补资金分配表

| 区 | 奖补总数 （万元） | 预拨金额 （万元） | 奖补金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江宁区 | 4900 | 3920 | 980 |
| 浦口区 | 1700 | 1360 | 340 |
| 六合区 | 11200 | 8960 | 2240 |
| 溧水区 | 2000 | 1600 | 400 |
| 高淳区 | 10800 | 8640 | 2160 |
| 栖霞区 | 650 | 520 | 130 |
| 江北新区 | 750 | 600 | 150 |
| 合 计 | 32000 | 25600 | 6400 |

- （三）绩效目标

按照《中共南京市委办公会议纪要》（〔2020〕第89号）专题调度会精神和工作要求，确定了“力‘十四五’末累计建成美丽宜居乡村3000个左右”为美丽宜居乡村建设的绩效总目标。

根据《2023年南京市农村人居环境整治提升工作要点》（宁农人居发〔2023〕3号）工作安排，确定了“全年安排建设475个市级美丽乡村宜居村”为美丽宜居乡村建设的年度目标。

依据《南京市美丽乡村建设指南》（宁美丽办发〔2017〕14号）和《南京市美丽乡村建设考评办法（试行）》（宁美丽办发〔2018〕18号），明确了市级美丽乡村宜居村的建设要求：“坚持生活宜居宜业、村庄绿化美化、设施配套完备、乡村治理有效的原则，积极推进城乡基础设施互联互通，持续改善村庄公共环境、加强乡村风貌引导，高质量、片区化推进宜居村建设，实现垃圾减量化、污水资源化、厕所无害化、村庄绿色化、配套标准化。”

- 二、评价结论

- （一）评价方法

根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定，根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目作出有据可依的评价和建议。2023年度美丽宜居乡村建设市级奖补资金绩效评价设立了包含管理、产出、效益三大块内容评价指标体系。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映每个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。评价结果根据指标得分分为四个等次：95分及以上为“优秀”，90-94分为“良好”，80-89分为“合格”，80分以下为“不合格”。

- （二）评价组织实施

评价工作由市农业农村局农村社会事业促进处牵头实施，采取在区级自评验收合格的基础上，由各区责任主体提请市级开展综合评价，市级委托第三方抽查与市级部门联合检查相结合的方式对年度美丽宜居乡村项目考评情况进行综合评价。一是检查年度项目完成情况。具体包括：项目规划、立项、招投标、建设实施等项目管理情况；投资计划落实、资金拨付使用等资金管理情况。二是评价村庄整体建设成效。具体包括：村庄整体环境、基础设施和公共服务设施建设情况、村庄长效管护机制的建立运营情况等内容。三是全面客观综合评定结果。由第三方结合收集的数据材料，对各建设村完成情况进行综合绩效打分，数据进行汇总整理、对比分析，形成绩效评价表，完成评价报告提交市美丽办。最后，经市美丽办会同市财政局、市建委等部门结合第三方现场核查结果会商认定评价结果。

- 项目管理评价分析

- 健全机制、明晰责任。美丽宜居乡村建设由市农业农村局牵头负责并制定年度美丽宜居乡村建设工作要点，明确建设内容和要求、时间节点及考核标准；市财政局负责财政资金的拨付及跟踪管理、绩效评价等。具体项目建设责任在区，实施在街镇，协调推进在村（社区），成立条线领导小组，具体项目责任到人。

- 督促指导、跟踪推进。美丽宜居乡村建设过程中，市、区主管部门通过召开现场调度推进会和工作座谈交流会，调度推进项目进程，研究解决困难和问题，部署阶段工作重点。市农业农村局不定期开展“四不两直”调研督导；各区主管部门建立了跟踪督查制度，以月报进度形式定期跟进建设进程，确保建设项目按时点有序推进。

- 逐级验收，综合考评。市美丽办、财政局2024年初委托第三方检查考评机构在各区自评验收通过的基础上，随机选取了150个宜居村，按照《南京市美丽乡村建设考评办法（试行）》（宁美丽办发〔2018〕18号），对年度项目完成情况、建设成效、工作推进以及资金管理使用情况开展了综合检查评估，最终形成《关于2023年度市级美丽乡村宜居村建设综合评价情况的通报》（宁美丽办发〔2024〕4号）发至各郊区政府。

- 评价结果

- 评价得分：经核查评定，本次绩效评价得分97分，根据评价办法等次评定规则，评价结果属于“优秀”等次。经济效益扣1分，扣分理由主要为美丽宜居乡村建设项目的产业配套设施短时间内不能完全显现对产业经济明显促进作用；长效管护落实扣2分，扣分理由主要是少数村庄建成后的村庄长效管护落实不到位，如有些河面漂浮物、乱堆乱放现象等。（详见附表）

- 项目产出评价分析：2023年市级美丽宜居乡村项目共建成475个，涵盖江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞、江北新区7个板块。其中江宁98个、浦口34个、六合140个、溧水40个、高淳135个、栖霞13个、江北新区15个，依据各板块自行验收打分及第三方现场评价得分，经部门会商，475个村均达到了美丽乡村宜居村建设要求。

2023年市级宜居村市级抽查综合评价结果汇总表

| 序号 | 郊区 | 市级第三方核查结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽查 数量 | 抽查 平均分 | 得分 排名 | 评定 等次 |
| 1 | 江宁 | 30 | 96.27 | 3 | 优秀 |
| 2 | 浦口 | 10 | 97.00 | 1 | 优秀 |
| 3 | 六合 | 45 | 93.22 | 5 | 优秀 |
| 4 | 溧水 | 10 | 96.50 | 2 | 优秀 |
| 5 | 高淳 | 43 | 96.10 | 4 | 优秀 |
| 6 | 栖霞 | 5 | 91.10 | 7 | 优秀 |
| 7 | 江北新区 | 7 | 92.93 | 6 | 优秀 |
| 合 计 |  | 150 | 95.04 | —— | 优秀 |

- 三、项目成效

- 2023年，各郊区深入学习运用“千万工程”经验，紧扣群众的诉求和村庄发展的需求，成功打造了一批基础设施齐、公共服务全、风貌品质优、生态环境美的市级宜居村，进一步提升点上整体质量、展示面上集聚形象，夯实了全域宜居宜业和美乡村建设基础，推动全市现代化乡村建设水平有效提升。浦口区将挖掘原有的乡土风情和乡村风貌作为灵魂融入规划，绘就各具特色的“乡村风情画”；溧水区对标农村人居环境整治提升示范区建设要求，全方位提升村庄品质风貌；江宁区结合补短板专项工作，进一步丰富建设内容；高淳区通过开展“拼环境整治、比精细管理”行动，有效保障长效管护质量；六合区积极探索乡村善治之路，充分调动村民参与积极性，激发内生动力。

- 一是坚持因地制宜、保障要素，乡村产业发展提档升级。产业是村庄的内生动力，是可持续发展的根基，我们始终坚持丰富乡村产业经济业态与美丽乡村建设同步发展，多渠道畅通了绿水青山向金山银山的转化渠道，打造了一批如黄龙岘茶文化村、龙尚精品民宿村、红色李巷爱国教育基地、佘村传统古村落、石墙围农家乐村等特色鲜明、效益显著的美丽乡村。美丽乡村示范村农民收入高于全市平均7000多元，农家乐和民宿经营户户均年收入超过25万元，农村集体经济发展进一步加快，农民财产性收入和经营性收入同步增长。2023年，农业主导产业三产融合总产值达398亿元，年均增速保持在10%以上；全市休闲农业接待游客3400万人、综合收入140亿元。

- 二是坚持农民主体、建管并重，村庄环境持久干净美丽。配合市城管局、市发改委等部门大力实施推行村庄河道、道路、绿化、垃圾和公共设施“五位一体”的综合管护模式，研究制定出台了《进一步加强村庄环境长效管护》文件，进一步明确了健全体制机制、资金保障、督导评价相关工作要求。广泛动员妇女和家庭参与美丽庭院建设，累计选树市级美丽庭院示范户（提升示范户）1000户，农户参与比例超80%。鼓励指导各镇村积极探索创新有自身特色的长效管护机制，通过完善“村规民约”、落实“门前三包”责任制、实行“积分制”管理等举措，逐步健全民建、民管、民用的长效机制。截至目前，全市农村无害化卫生厕所普及率达99.9%，自然村生活垃圾分类全覆盖，自然村生活污水治理覆盖率超95%。

- 三是坚持分层推进、分类实施，集聚示范效应逐步凸显。对于基础设施和公共服务领域仍有短板的规划发展村，按照垃圾减量化、污水资源化、厕所无害化、村庄绿色化、配套标准化的“五化”要求建设宜居村；选择美丽乡村精品线路、乡村旅游重点村等周边村庄，打造集优美生态、新型业态、休闲旅游等功能于一体、三产融合发展的市级特色田园乡村；针对山水资源独特、区位优势明显、产业基础扎实的村庄，建成立足乡土社会、富有地域特色、承载田园乡愁、体现现代文明的省级特色田园乡村。截至2023年底，全市已累计建成市级及以上各类美丽乡村2802个，成功创建81个省级特色田园乡村，总数全省领先，其中江宁区、高淳区建成总数分列全省第一、第三，南京市获得“首批全国美丽乡村建设优秀城市”称号。

- 存在问题与不足

- 随着农民对美好生活的不断向往、居民对乡村旅游需求的不断提升、中央和省对乡村建设目标要求的不断拓展，对标浙江等先进地区经验成效，从验收评价的情况来看，我市美丽宜居乡村建设工作仍存在一些不足与问题：一是产业培育周期较长。部分美丽宜居乡村尚缺乏持续有力的产业支撑，主导特色产业培育和带动农民增收致富效应发挥需要一个较长过程，新兴产业的培育和引进力度还需加强。二是村庄长效管护水平仍需提升。受维护资金和队伍、农民参与建管程度等因素影响，村庄建设后期的长效管护水平还需提升。三是一些民生实事项目缺少足够落地空间。因编制部分村庄的国土空间规划时预留的基础设施建设空间不充足或不合理，导致部分建设项目无法落地，不能很好地满足农民的现实需要，从而一定程度上影响整体建设成效。

- 五、下步工作计划

我们将认真贯彻落实中央、省和市委、市政府关于和美乡村建设部署，充分把握和美乡村建设内在逻辑，瞄准“加快农村基本具备现代生活条件”的目标，以更高的站位、更实的举措，扎扎实实推进我市宜居宜业和美乡村建设。主要做好三方面工作：

- 着力推进美丽环境多渠道向美丽经济转化。发挥市级“科金新农服务日”平台作用，促进精深加工、短链鲜食、农旅休闲、文化创意等节点资源优化配置，加快拓展农业多种功能，不断提增乡村一二三产业融合发展价值，把产业增值环节更多留在农村、增值收益更多留给农民。鼓励发展“特色种植、养殖、手工”等庭院经济，加快培育宠物经济、农事教育、带货直播、预制菜等新兴产业，多渠道促进农民就近创业就业。推动市场化举办农事节庆、体育赛事等活动，形成特色产业品牌化运作、规模化经营、区域化联动发展格局。

- 着力推进人居环境从干净整洁向持久美丽转变。以省级示范建设为工作引领，围绕提升农村人居环境水平，系统谋划、协调联动，持之以恒推进“三大革命”和垃圾清理专项行动，补齐农村生态宜居短板。继续落实《南京市农村人居环境整治提升工作“红黑榜”评价实施意见（试行）》要求，聚焦年度任务完成情况、长效管护质量等内容，继续定期开展市级常态化“四不两直”督导评价工作，定期通报督导情况，并指导区、镇村按照一定频率开展本级常态化督导工作，确保“三大革命”成效巩固不回潮。

- 着力推进资源统筹整合提升整体建设成效。结合镇村布局规划、国土空间规划和专项建设规划，以“多规合一”为抓手，统筹做好公共基础设施建设、产业发展、农房建设等具体功能区布局。深化农村闲置宅基地和农房盘活利用改革，推进闲置、低效建设用地整治，为三产融合发展和城乡统筹建设提供土地保障。启动新村民种子计划，试点打造一批“莱斯乡村共享小院+”特色村，进一步丰富乡村发展业态，促进农民增收致富。大力实施“智汇三农”人才工程、“头雁种苗”培育计划，强化高素质农民培养培育，为农业农村发展带来更多新理念、新技术、新模式、新装备、新生产方式。

- 六、评价附表

2023年度南京市美丽宜居乡村建设绩效评价综合得分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 ︹ 15 分 ︺ | 财务 管理 | 单位管理制度健全性 | 制度健全、 执行情况良好 | 项目实施单位的财务制度是否健全，资金是否规范使用 | 8 | 项目建设实施单位财务制度健全得4分；资金规范使用、安全运行得4分。 | 8 |
|  | 项目 管理 | 项目管理制度健全性 | 制度健全、 执行情况良好 | 专项资金管理办法是否建立健全，项目实施过程中是否实际执行 | 7 | 市级奖补资金管理办法健全得2分；制度执行情况良好得2分；预拨补助资金及时到位得3分。 | 7 |
| 产 出 ︹ 40 分 ︺ | 项目 产出 | 实际完成量（率） | 年度建设目标任务完成率和验收评价通过率均达100% | 年度475个宜居村全部完成建设任务，且全部通过市区两级综合评价 | 15 | 475个年度市级宜居村建设村庄全部完成建设任务得8分，全部通过了市区两级综合评价并发文确定得7分。 | 15 |
|  |  | 完成及时率 | 按规定 时间完成 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 15 | 项目按期完成或达到要求进度的得15分，不能在规定时间内完成的，每延迟一天扣1分，扣完15分为止。 | 15 |
|  |  | 质量达标量（率） | 工程合格率100% | 项目完成的质量达标产出数（与实际产出数的比率），用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 10 | 各类工程质量存在问题的每发现一处扣2分，采用“以旧顶新”、“以虚冒实”等手段弄虚作假的，发现一处扣5分，扣完10分为止。 | 10 |
| 效 果 ︹ 45 分 ︺ | 项目 效益 | 经济效益 富民增收 | 为村集体经济发展、农民创收配套完善硬件设施 | 项目实施对经济发展有促进作用 | 8 | 有为农村产业配套的基础设施或增加集体经济发展的设施得8分。 | 7 |
|  |  | 社会效益 乡风文明 | 村民议事程序民主完善，定期举办文化宣传表演等活动，一年不低于4次 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值 | 5 | 村里每季度至少开展1次活动全年多于4次得2分，村里有民主的议事程序，得3分。 | 5 |
|  |  | 公共服务 | 公共服务完善 |  | 5 | 具备社区居家养老服务中心、金融服务中心、物流收发点、农资服务店、幼儿园、社区卫生服务站、劳动就业服务中心、每具备一个服务点，且服务点开展有效服务得0.5分，满分5分。 | 4 |
|  |  | 基础设施 | 路网通达，污水管网、垃圾收运实施健全 |  | 7 | 路网完整贯通、交通安全便捷，污水管网、垃圾收运实施健全得7分。 | 7 |
|  |  | 生态效益 污染 有效防治 | 垃圾分类处理，生活污水有效处理，无秸秆焚烧，河塘干净岸坡整洁 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 5 | 垃圾收运体系完备得2分，配备保洁员得1分，水面保持清洁得2分。 | 5 |
|  |  | 村容整洁 环境美 | 村庄绿化美化、农户庭院整洁美观 |  | 6 | 对村口进行特色打造得2分，农户庭院整洁美观得2分 | 6 |
|  |  | 可持续影响 长效管护 落实 | 长效管护机制健全、设施运行正常 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 6 | 村庄长效管护制度健全得2分，人员、资金落实得2分，设施运行正常得2分。 | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 项目实施 农民满意度 | 项目受益单位和农民对项目建设和实施效果满意 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 3 | 以满意度100%为标准，每差1%扣0.2，扣完为止。 | 3 |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 97 |