- 2023年度南京市农业农村局农药配供及废弃物处置绩效评价报告

- 项 目 名 称：2023年度农药零差率和“两废”回收

- 主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2024年6月

根据市级财政预算绩效管理工作要求，我局对2023年度农药零差率和“两废”回收专项资金（包括：农药包装废弃物回收处置、废旧农膜回收处置和全生物降解膜示范、农药零差率配供三项）实施效果进行了绩效自评价。现分别从三个部分将有关情况报告如下：

第一部分  农药包装废弃物回收处置

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年8月农业农村部、生态环境部联合下发《农药包装废弃物回收处理管理办法》，正式启动农药包装废弃物回收处理工作。2021年3月省农业农村厅、生态环境厅联合下发《关于加快推进农药包装废弃物回收处理工作的意见》，明确相关要求。2021年7月市农业农村、财政、生态环境、城市管理、市场监督、供销等六部门联合下发《南京市农药包装废弃物和废旧地膜回收处理实施指导意见》，标志着这项工作在我市正式启动。

截至目前，全市共建成区级收贮中心8个、基层回收点317个，全面建成农药包装废弃物回收处置工作体系。2023年全市回收农药包装废弃物488吨、无害化处置488吨，处置率100%，完成年度80%的工作目标。2024年上半年各区加大宣传、加快推进，目前全部完成实施方案制定，全部完成招标落实第三方实施企业等前期准备工作，通过各种途径加大政策宣传，有的区已开始回收。其中：浦口区、六合区、江宁区已回收34吨，栖霞区、高淳区也已回收1220公斤，其他区都在抓紧按计划推进。

- （二）项目资金情况

从2021年开始，市财政每年安排专项资金用于农药包装废弃物回收处置工作。2023年9月，市农业农村局、市财政部《关于下达2023年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计[2023]32号），安排2023年农药零差率和“两废”回收专项资金2300万元（其中：农药包装废弃物回收处置项目1190万元）。

2023年度农药零差率和“两废”回收专项资金分配表

| 区 | 农药包装废弃弃物回收处置 （万元） | 废旧农膜回收处置和全生物降解膜示范（万元） | 农药零差率配供（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 70 | 20 |  |
| 江宁区 | 330 | 150 | 36 |
| 浦口区 | 90 | 30 | 3 |
| 六合区 | 270 | 80 | 240 |
| 溧水区 | 250 | 104 | 10 |
| 高淳区 | 110 | 80 | 21 |
| 栖霞区 | 70 | 30 |  |
| 雨花台区 |  | 6 |  |
| 市供销合作总社 |  |  | 300 |
| 合 计 | 1190 | 500 | 610 |

- （三）绩效目标

根据《南京市市级项目预算绩效目标》要求，确定农药包装废弃物回收处置工作：

中长期目标：实现农药投入量和回收处理量基本平衡，农药包装废弃物回收覆盖率100%，无害化处理率100%。

年度目标：2023年实现涉农区农药包装废弃物展开率80%。

- 二、评价结论

（一）评价范围。南京市各级涉农行政区域的农药包装废弃物回收评价。涉农行政区域包括：市、区、街道（镇、社区、行政村）等。

（二）评价指标和方法。总计100分。其中：制度建设10分、农田30分、村庄20分、农药使用者10分、农药经营门店30分。

1、制度建设（10分）。评价党委、政府或农业农村部门对农药包装废弃物回收工作制定的政策、实施意见及部署落实情况。评价方法：查阅评价对象提供的该评价区域农药包装废弃物回收工作的文件、培训及会议、资金等资料。若评价对象为街道（镇）以下行政区域，可参照所在区的评价结果。

| 内容 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 文件 | 4 | 党委或政府专门发文部署农药包装废弃物回收工作（4分） |
|  |  | 党委或政府有关文件对农药包装废弃物回收工作提出要求（3分） |
|  |  | 农业农村部门专门发文部署农药包装废弃物回收工作（2分） |
|  |  | 农业农村部门文件对农药包装废弃物回收工作提出要求（1分） |
|  |  | 未发文件推进农药包装废弃物回收工作（0分） |
| 培训 及 会议 | 4 | 党政领导或农业农村部门主要负责人出席培训或会议，亲自部署农药包装废弃物回收工作（4分） |
|  |  | 农业农村部门分管负责人出席培训或会议，亲自部署农药包装废弃物回收工作（3分） |
|  |  | 相关培训或会议中，安排农药包装废弃物回收内容（1-2分） |
|  |  | 未组织相关培训或会议（0分） |
| 资金 | 2 | 地方财政部门或农业农村部门安排专项资金支持农药包装废弃物回收工作（1-2分） |
|  |  | 无资金支持（0分） |
| 合计 | 10 |  |

2、农田（30分）。评价农田及其周边（如田间、田埂、沟渠、池塘、道路等）可视范围内农药包装废弃物回收情况。评价方法：行政村（社区）选择交通便捷的路口为中心点，按“十”字型选4条放射状线路调查农田农药包装废弃物数量，其中大田作物4个方向各调查1000米，经济作物4个方向各调查500米。采用目视调查法，目视范围为左右各10米。

| 查见农药包装 废弃物数量(个) | 未查见 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值（分） | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 0 |

注：该项指标评分，为各行政村（社区）农田评分的平均值，即各行政村（社区）农田评分之和，除以行政村（社区）调查数量。

3、村庄（20分）。评价村庄各类生活、生产及其他活动场所等可视范围内农药包装废弃物回收情况。评价方法：行政村（社区）随机抽查20处村民住宅或集体用房等建筑，查看周边环境中是否有农药包装废弃物分布。

| 查见农药包装废弃物场所数量（处） | 未查见 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值（分） | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

注：该项指标评分，为各行政村（社区）村庄评分的平均值，即各行政村（社区）村庄评分之和，除以行政村（社区）调查数量。

4、农药使用者（10分）。评价农药使用者（包括小农户、规模种植户、专业化病虫害防治服务组织，下同）对“农药包装废弃物危害以及回收要求”的知晓程度和是否回收农药包装废弃物。评价方法：在抽样调查的街道（镇）随机调查20个农药使用者（其中小农户不少于5个）。现场询问农药使用者3个与农药包装废弃物回收相关的问题（包括但不限于下列问题：是否知道农药包装废弃物的危害、施药后是否收集农药包装废弃物、是否知道农药包装废弃物回收的地点等）。每个农药使用者对现场询问的问题持肯定回答的得0.2分，否则不得分，每个农药使用者累计得分不超过0.5分；每个街道（镇）农药使用者评分为随机调查的20个农药使用者得分之和。

注：该项指标评分，为各抽样调查街道（镇）农药使用者评分的平均值，即各调查街道（镇）农药使用者评分之和，除以调查街道（镇）数量。

5、农药经营门店（30分）。评价农药经营门店（含专业化服务机构，下同）农药包装废弃物回收管理制度、设备设施、台账记录等执行情况。评价方法：在抽样调查的街道（镇）实地勘查农药经营门店。每街道（镇）随机勘查5家，如少于5家则全部勘查。

| 内容 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 制度与机制 | 10 | 建立了回收制度并公示上墙，指导购药农户收集农药包装废弃物并及时回收，形成良好的回收机制（8-10分） |
|  |  | 建立了回收制度并公示上墙，对购药农户有回收要求（5-7分） |
|  |  | 建立了回收制度，但随使用者意愿回收（1-4分） |
|  |  | 未建立制度、未回收（0分） |
| 设施与设备 | 10 | 有专门的回收桶和储藏设施，有防污染设施及消防设施，运行良好（7-10分） |
|  |  | 有回收桶和储藏设施及防污染设施，运行一般（3-6分） |
|  |  | 无专门的储藏及防污设施（0-2分） |
| 记录及台账 | 10 | 台账信息完整，包含名称、类型、数量、回收日期、运转日期、去向等（8-10分） |
|  |  | 有台账，但信息不完整（5-7分） |
|  |  | 无台账，或零星记录（0-4分） |
| 合计 | 30 |  |

注：该项指标评分，为各农药经营门店评分平均值，即各农药经营门店评分之和，除以调查农药经营门店数量。

（三）评价流程。

1、评级区域的确定。评价小组按比例随机抽样，确定下一级评价区域。评价对象为区时，随机抽取20%以上所辖街道（镇），不少于2个街道（镇）；评价对象为街道（镇）时，随机抽取30%以上行政村（社区），不少于3个行政村（社区）。

2、评价过程。评价小组根据评价指标和评价方法开展评价，评价区域安排人员协调评价工作。查阅评价区域提供的文件档案资料，评价制度建设；实地勘查随机抽取的行政村（社区）内农田、村庄，评价农田、村庄；在随机抽取的街道（镇）现场询问农药使用者，评价农药使用者；在随机抽取的街道（镇）实地勘查农药经营门店，评价农药经营门店。

3、评分方法。评价小组根据各评价指标评分计算评价区域综合评分，最高100分，并经评价区域协调人员签字确认。其中：评价区域综合评分＝制度建设评分＋农田评分＋村庄评分＋农药使用者评分＋农药经营门店评分；评价对象分值为其评价区域分值的平均值。

4、等级评价。评价小组根据评价对象综合评分，确定评价对象评价等级，并在评价结束后10天内向委托机构出具经评价人员签字的评价报告。

| 综合评分 | 评价等级 |
| --- | --- |
| ≥90分 | 优秀 |
| ≥75分，＜90分 | 良好 |
| ≥60分，＜75分 | 合格 |
| ＜60分 | 不合格 |

（四）评价结果

2023年度农药包装废弃弃物回收处置评价结果

| 区 | 是否乡镇全面覆盖 | 是否出台实施方案 | 是否落实回收机构 | 回收数量(公斤) | 回收评价良好以上等级率(%) | 资金拨付金额(万元) | 资金拨付比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 尚未 |  |
| 江宁区 | 是 | 是 | 是 | 9500 | 100 | 0.7 |  |
| 浦口区 | 是 | 是 | 是 | 14900 | 100 | 27 | 30% |
| 六合区 | 是 | 是 | 是 | 9560 | 100 | 尚未 |  |
| 溧水区 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 尚未 |  |
| 高淳区 | 是 | 是 | 是 | 500 | 0 | 尚未 |  |
| 栖霞区 | 是 | 是 | 是 | 720 | 95 | 尚未 |  |
| 雨花台区 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 尚未 |  |

- 三、项目成效

- （一）落实了国家战略。开展农药包装废弃物回收，是全面贯彻落实中央和省市绿色发展理念的重要举措，是落实乡村振兴战略，以绿色生态为导向，以提升农村生态环境为牵引，以建设美丽乡村和美丽田园为目标的重大任务。开展了农药包装废弃物回收，就能正确统筹好农业生产发展和农业面源污染防治的关系，确保农村生态环境健康有序向好发展。

- （二）减少了人畜危害。一方面包装物自身对环境造成危害，玻璃、塑料等材料在自然环境难以降解，既造成“视觉污染”，也对土壤形成阻隔层，影响植物根系生长，导致作物减产。同时在土壤中影响农机具作业，进入水体造成沟渠堵塞，破碎玻璃瓶还可能人畜造成身体伤害。另一方面包装物内残留农药造成毒性危害，对环境生物和人类健康具有长期潜在的危险。开展农药包装废弃物回收，就改变了农药包装废弃物乱扔乱弃现象，防止污染事件发生。

- （三）完成了目标任务。根据全省农药包装废弃物回收处置工作目标，2023年回收覆盖率需达到60%，2024年回收覆盖率需达到65%。2023年我市积极推进全市涉农街镇农药包装废弃物回收工作全覆盖，涉农各区农药包装废弃物回收覆盖率达80%以上，无害化处理率达100%，农药包装废弃物回收监测评价良好以上等级率达75%以上。2024年全市各区正在按计划稳步推进，预计到年底，全市农药包装废弃物回收工作将如期完成。

- 四、存在问题

- 近年来通过上下共同努力，加上市财政专项资金扶持，全市农药包装废弃物回收体系基本建立，各区回收工作稳步推进，大大改善了农村生态环境，实施进度和效果也在全省比较靠前。但对照国家对生态环境的高标准，对照建设美丽乡村的要求，全市农药包装废弃物回收处置工作任务还十分艰巨，仍然面临不少困难和问题。部门配合不力。农药包装废弃物回收处置工作需要各区政府应依法组织、协调、督促相关部门共同做好完成，相关部门要密切配合、形成合力。但目前各区主要依靠农业农村部门单打独斗，其他部门配合不力。专项资金不足。通过近两年农在农药包装废弃物回收处置工作实践情况看，由于回收数量较大（除本市范围外，也有邻近的外省郊县农户，把农药包装废弃物送到我市回收），导致我市财政安排的专项资金不能满足实际需求。回收利用不够。按照国家政策，农药包装废弃物有条件的要实行资源化二次利用。但由于广大农户使用农药后，难以做到及时清洗，包装废弃物大多存在农药残留，一方面环保、城管部门不予接收，另一方面回收利用成本大、没有经济效益，有资质的企业不愿意承接业务。

- 有关建议

- 一是加强政策宣传。加大对农药包装废弃物回收处置工作的政策宣传，一方面促使各级政府提高思想认识，加强各部门间的相互配合；另一方面监督引导广大农药用户，在农药使用后对包装废弃物及时清洗，及时交回农药包装废弃物。

- 二是加大资金投入。虽然我市回收的包装废弃物有的来自邻近地区，回收量增加，但从国家层面看，生态环境保护并不是某个区域的事。作为经济大省的省会城市，应该主动加大投入，不问来源，能收尽收，为国家生态环境保护作贡献。

- 三是加快工作节奏。目前各地回收处置工作进展不平衡，各区农业农村部门要积极主动协调供销、环保、城管等部门，加大资源整合、加快工作节奏。对可以进行资源化利用的，尽可能落实回收利用；对不能进行资源化利用的，应尽快落实农药包装废弃物危废豁免政策，进入城市生活垃圾渠道，依法依规进行填埋或焚烧等无害化处理。

- 第二部分  废旧农膜回收处置和全生物降解膜示范

一、项目概况

- 1.项目基本情况

截至2023年底，全市累计建成“五有”标准废旧农膜回收站89家，全市废旧农膜回收总量4300吨，废旧农膜回收率达90%以上，新建成残膜监测点20个，全生物降解地膜示范面积11070亩。2024年上半年废旧农膜回收各项工作稳步推进，先后开展了超薄地膜联合执法、农资打假等，全生物降解地膜示范工作有序进行。

- 2.项目资金情况

2023年8月，市农业农村局、市财政局《关于下达 2023 年第三批市级农业专项资金计划的通知 》（宁农计〔2023〕32 号），安排废旧农膜回收处理和全生物降解膜示范项目500万元。

2023年度废旧农膜回收及全生物降解地膜示范

项目资金分配表

| 序号 | 区属 | 指导性任务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金分配 （万元） | 任务明细 |
| 1 | 江北新区 | 20万 | １.开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上； ２.推进废旧地膜与生活垃圾、一般工业固废等协同处理，提高废旧地膜无害化、能源化处置率； ３.开展强化耐候膜、全生物降解地膜等新型地膜田间试验、示范； ４.建立残膜监测点1个，开展残膜监测。 |
| 2 | 江宁区 | 150万 | １.开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上； ２.推进废旧地膜与生活垃圾、一般工业固废等协同处理，提高废旧地膜无害化、能源化处置率； ３.开展强化耐候膜、全生物降解地膜等新型地膜田间试验、示范； ４.建立残膜监测点５个，开展残膜监测； ５.开展全生物降解地膜示范，示范面积3000亩。 |
| 3 | 浦口区 | 30万 | １.开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上； ２.推进废旧地膜与生活垃圾、一般工业固废等协同处理，提高废旧地膜无害化、能源化处置率； ３.开展强化耐候膜、全生物降解地膜等新型地膜田间试验、示范； ４.建立残膜监测点1个，开展残膜监测；５.开展全生物降解地膜示范，示范面积500亩。 |
| 4 | 六合区 | 80万 | １.开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上； ２.推进废旧地膜与生活垃圾、一般工业固废等协同处理，提高废旧地膜无害化、能源化处置率； ３.开展强化耐候膜、全生物降解地膜等新型地膜田间试验、示范； ４.建立残膜监测点５个，开展残膜监测； ５.开展全生物降解地膜示范，示范面积1700亩。 |
| 5 | 溧水区 | 104万 | １.开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上； ２.推进废旧地膜与生活垃圾、一般工业固废等协同处理，提高废旧地膜无害化、能源化处置率； ３.开展强化耐候膜、全生物降解地膜等新型地膜田间试验、示范； ４.建立残膜监测点５个，开展残膜监测； ５.开展全生物降解地膜示范，示范面积2670亩。 |
| 6 | 高淳区 | 80万 | １.开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上； ２.推进废旧地膜与生活垃圾、一般工业固废等协同处理，提高废旧地膜无害化、能源化处置率； ３.开展强化耐候膜、全生物降解地膜等新型地膜田间试验、示范； ４.建立残膜监测点1个，开展残膜监测； ５.开展全生物降解地膜示范，示范面积3000亩。 |
| 7 | 栖霞区 | 30万 | １.开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上； ２.推进废旧地膜与生活垃圾、一般工业固废等协同处理，提高废旧地膜无害化、能源化处置率； ３.开展强化耐候膜、全生物降解地膜等新型地膜田间试验、示范； ４.建立残膜监测点1个，开展残膜监测；５.开展全生物降解地膜示范，示范面积200亩。 |
| 8 | 雨花台区 | 6万 | １.开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上； ２.推进废旧地膜与生活垃圾、一般工业固废等协同处理，提高废旧地膜无害化、能源化处置率； ３.开展强化耐候膜、全生物降解地膜等新型地膜田间试验、示范； ４.建立残膜监测点1个，开展残膜监测。 |
| 合计 |  | 500万 |  |

二、绩效目标

根据《南京市市级项目预算绩效目标》要求，确定废旧农膜回收及全生物降解地膜示范工作：

年度目标：2023年开展废旧农膜回收工作，废旧农膜回收率达90%以上；建立残膜监测点20个，开展残膜监测工作；开展生物降解地膜试验、示范，示范面积11070亩。

- 1.评价结论

- 评价范围。江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区、栖霞区、雨花台区等8个涉农行政区。

- 评价指标和方法。总计135分，其中组织管理15分、数据支撑10分、回收网点15分、执法监督20分、宣传引导20分、地膜科学使用30分、加分项25分。

（1）组织管理（20分）。评价领导重视、工作推进及资金支持等情况。两个指标分值分别为5分和10分。评价方法是根据区级提供的佐证材料进行自评和复评。

| 一级指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 评价内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 | 15 | 组织推动 | 5 | 以县（市、区）农业农村局名义下发废旧农膜回收或地膜科学使用回收指导性文件的（近两年有1次即可），得3分，未下发的，不得分。加强工作进展动态跟踪检查，形成阶段性总结报告的，得2分；未开展的，不得分。 |
|  |  | 资金支持 | 10 | 向财政提交正式资金申请材料的，得5分，申请财政资金支持20万以上的，得8-10分；未申请的，不得分。 |

（2）数据支撑（10分）。评价基础数据分值为10分。评价方法是根据区级提供的佐证材料进行自评和复评。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评价内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据支撑 | 10 | 基础数据 | 10 | 与统计部门沟通协调的，并提供数据分析材料的，得4-6分；数据符合逻辑的，得3-4分；未开展的，不得分。 |

（3）回收网点（15分）。评价场地建设、台账记录和废膜处理工作开展情况，三个指标分值分别为5分、5分和5分。评价方法是根据区级提供的佐证材料进行自评和复评。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评价内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收网点 | 15 | 场地建设 | 5 | 场地建设规范，按有固定防渗收储场地、设置统一标牌的网点占比得分。 |
|  |  | 台账记录 | 5 | 完整规范台账至少包括废膜进出时间、数量、来源及去处、可查证联系电话等，按照有完整规范台账的网点占比得分。 |
|  |  | 废膜处理 | 5 | 推进废旧地膜有效处理，有效处理指有处理协议、文件、销售合同或收款凭证等支撑材料，按全部网点废旧地膜有效处理量占地区当季废旧地膜产生量比例得分。 |

（4）执法监督（20分）。评价联合发文和执法行动工作开展情况，两个指标分值各10分。评价方法是根据区级提供的佐证材料进行自评和复评。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评价内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执法监督 | 20 | 联合发文 | 10 | 与工信、市场监督管理、生态环境等部门联合正式发文的，得10分（近两年有1次即可）；联合发文部门不全的相应扣分，未发文的，不得分。 |
|  |  | 执法行动 | 10 | 开展监督执法情况，每开展1次执法检查的，得2.5分，满分10分；未开展的，不得分。 |

（5）宣传引导（20分）。评价宣贯培训、新闻媒体和宣传挂图工作开展情况，三个指标分值为10分、5分和5分。评价方法是根据区级提供的佐证材料进行自评和复评。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评价内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传引导 | 20 | 宣贯培训 | 10 | 开展废旧农膜回收利用工作相关政策、地膜减量替代技术等方面培训交流活动，3次以上得10分（含3次），3次以下，得6-8分；未开展，不得分。 |
|  |  | 新闻媒体类 | 5 | 省级以上主流新闻媒体宣传1次得2分，市级新闻媒体宣传1次得1分，县级新闻媒体宣传1次得1分，满分5分；未开展的，不得分。 |
|  |  | 宣传挂图类 | 5 | 通过悬挂或张贴挂图、横幅、标语、明白纸等方式广泛宣传引导群众的，得5分；未开展的，不得分。 |

（6）地膜科学使用（30分）。评价试点任务完成情况和技术示范推广工作开展情况，两个指标分值分别为20分和10分。评价方法是根据区级提供的佐证材料进行自评和复评。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评价内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地膜科学使用 | 30 | 试点任务 完成情况 | 20 | 按地膜科学使用试点任务完成进度比例得分，进度低于50%的，不得分。（需提供推进机制、补贴台账、资金进度等佐证材料，数据截至2024年2月29日） |
|  |  | 技术示范 推广 | 10 | 开展全生物降解地膜、加厚高强度地膜应用技术（地膜减量替代技术）试验得5分，组织培训观摩活动累计200人次以上得2分，300人次以上得5分。 |

（7）加分项（25分）。评价领导批示、残留监测、地膜处置、典型材料报送和创新举措工作开展情况。评价方法是根据区级提供的佐证材料进行自评和复评。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评价内容及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 25 | 领导批示 | 5 | 政府领导批示或参与废旧农膜回收工作得5分。 |
|  |  | 残留监测 | 5 | 组织开展地膜残留原位监测得5分。 |
|  |  | 地膜处置 | 5 | 形成废旧地膜纳入农村生活垃圾处置体系工作机制的得5分。 |
|  |  | 典型材料报送 | 5 | 向省农业技术推广总站报送典型材料并被公众号采用的，得2分；被省农业农村厅工作简报采用的，得3分；被推荐给农业农村部生态总站的，得3分；被省级以上主流媒体采用的。得3-5分。 |
|  |  | 创新举措 | 5 | 在地膜科学使用推进、废旧农膜回收宣传引导、执法监督、台账制度建设等方面有创新举措并初具成效（视情况评分）。 |

- 评价流程

（1）评价过程。废旧农膜回收工作成效评估以“区级自评推荐+市级复评+市级实地检查”的形式进行，区里组织自查自评，完成自评后，上报自评表和文字材料。市里根据文字材料进行分值复评并组织专家对区级自评和区级实地检查情况进行评估，最后根据评分和实地检查结果最终确定评价结果。

（2）评分方法。各区对应评价指标逐项自评打分，得出总评分，最高135分，并经过分管负责领导签字确认。总评分=组织管理得分+数据支撑得分+回收网点得分+执法监督得分+宣传引导得分+地膜科学使用得分+加分项得分。

（3）等级评价。根据评价对象综合评分，确定评价对象评价等级。

| 综合评分 | 评价等级 |
| --- | --- |
| ≥120分 | 优秀 |
| ≥100分，＜120分 | 良好 |
| ≥80分，＜100分 | 合格 |
| ＜80分 | 不合格 |

- 评价结果

- 2023年度废旧农膜回收及全生物降解地膜示范评价结果

| - 区 - 得分 | - 组织管理 | - 数据支撑 | - 回收网点 | - 执法监督 | - 宣传引导 | - 地膜科学使用 | - 加分项 | - 总评分 | - 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 江北新区 | - 15 | - 7 | - 15 | - 20 | - 15 | - 20 | - 15 | - 107 | - 7 |
| - 江宁区 | - 15 | - 10 | - 15 | - 20 | - 20 | - 30 | - 19 | - 129 | - 2 |
| - 浦口区 | - 15 | - 10 | - 15 | - 20 | - 5 | - 25 | - 20 | - 110 | - 5 |
| - 六合区 | - 15 | - 10 | - 15 | - 20 | - 18 | - 30 | - 10 | - 118 | - 3 |
| - 溧水区 | - 15 | - 10 | - 15 | - 20 | - 20 | - 30 | - 25 | - 135 | - 1 |
| - 高淳区 | - 15 | - 10 | - 15 | - 20 | - 20 | - 22 | - 10 | - 112 | - 4 |
| - 栖霞区 | - 15 | - 8 | - 15 | - 20 | - 15 | - 15 | - 20 | - 108 | - 6 |
| - 雨花台区 | - 15 | - 10 | - 15 | - 20 | - 20 | - 5 | - 20 | - 105 | - 8 |

三、项目成效

1.废旧农膜回收工作连创佳绩。全市按照设施农业生产布局，对照省站提出的“五有”标准，全市回收站总数达89家，形成覆盖全市的市、区、街（镇）三级回收体系。废旧农膜回收率持续提高，据2023年底调查，全市农膜总用量1万吨，废旧农膜产生总量0.45万吨，回收总量0.43万吨，废旧农膜回收率97.01%，其中地膜总用量984.46吨，废旧地膜产生量855.55吨，回收量803.49吨，地膜回收率达93.91%，废旧农膜回收率和地膜回收率均超过去年。废旧农膜回收成绩表现突出，2023年3月份，国家发展改革委微信公众号刊发《合力共治 南京废旧农膜治理迎新机》一文，宣传推介我市废旧农膜治理工作经验，5月份，江苏农技微信公众号刊发《“一合三促”助力南京废旧农膜污染防控迎新机》，10月份，省农业农村厅发文公布2022年度废旧农膜回收工作成效评估结果，我市在全省考核中获评“A”等级，这也是我市连续四年获此荣誉。

2.地膜科学使用回收试点工作全面推进。今年在继续实施全生物降解地膜示范项目的基础上，结合地膜科学使用回收试点工作，在全市范围内推广应用加厚高强度地膜5万亩，全生物降解地膜1.1万亩，我站指导各试点区参照《县级地膜科学使用回收试点实施方案（格式模板）》编制地膜科学使用回收试点实施方案，进行了审查、完善并提交省农业技术推广总站进行技术审查和备案，方案审查通过后指导各试点区实施。为推进科学地膜使用，7月份举办全生物降解地膜覆盖技术专题培训会，推行地膜高效科学覆盖技术，指导各试点区调整种植结构、优化农膜覆盖方式、集成一膜多用技术等，降低全生物降解地膜综合使用成本。此外，各区进行了全生物降解地膜及强化耐候地膜田间试验，其中栖霞区的技术报告《栖霞区玉米全生物降解地膜与普通地膜对比示范研究》在《今日农业》上正式发表。

3.用好配套资金，支持地膜科学使用项目实施。今年地膜科学使用回收项目下发中央资金220万元，补贴标准为全生物降解地膜60元/亩，加厚高强度地膜30元/亩，市级全生物降解地膜示范项目全生物降解地膜补贴200元/亩，中央资金配套市级资金，全生物降解地膜补贴面积达到了260元/亩，基本覆盖了购膜成本。同样，指导各试点区利用区级财政，补贴加厚高强度地膜。

4.废旧地膜协同处置方式取得新进展。江宁区、六合区及江北新区的废旧农膜回收实施主体，经过与省内多家塑料回收加工企业协商，最终以每吨700元的价格与东台市海提塑料粒子厂签订处置协议，使得废旧地膜得到了回收再利用。浦口区招标遴选南京市天硕再生资源处置利用有限公司，通过分拣分类处置，对可再利用的进行颗粒加工，不可再利用的送到发电厂进行焚烧发电，做到农膜回收-处理全程无害化处置。溧水区委托江苏中天共康环保科技有限公司进行无害化处置，无害化处置率为100%。

5.全市残膜监测网络基本建成。在市财政的支持下，建成全市监测点29个，全市的残膜监测网络基本建成，溧水区联合江苏省农科院公共检测评价鉴定技术中心等科研单位开展地膜残留监测工作，形成《南京市溧水区农田地膜残留监测报告》，经过监测，结果显示该区域监测点地膜残留量平均值远低于《农田地膜残留量限值及测定》（GB/T 25413-2010）规定的限量标准。目前，全市大部分监测点已经完成了一至两次的监测任务，监测工作今后将持续开展下去。

四、存在的主要问题及下一步打算建议

- １.推进废旧地膜协同处置。虽然在《南京市“无废细胞”建设工作方案（试行）》征求修改意见中提出“将利用价值不高的废旧地膜纳入农村生活垃圾分类处理体系”，但尚无相关政策文件出台，在实际操作中存在推诿现象，除我市溧水区以外，其他地区都还没能进入实操程序。下一步将根据《省政府办公厅印发关于加强农业农村污染治理促进乡村生态振兴行动计划的通知》（苏政办发〔2021〕106号）要求：推进再利用价值不高的废旧地膜进入农村垃圾回收处置系统，疏通废旧地膜处置环节，提高废旧地膜处置率，积极推动废旧地膜无害化处置，形成和完善具体工作机制，切实提高地膜回收处置能力。

- 2.常态化开展地膜执法监管。在今年的督查中发现，仍有部分农户将回收农膜堆放在田间地头的现象，影响生态环境，还存在部分农户为考虑成本，选择使用外地非标地膜的现象。下一步将抓住每年春耕备耕、秋季回收等关键时节，与市场监督、生态环境等部门加强沟通协作，推动建立常态化联合监管机制，强化全程执法监管，保持对销售非标地膜以及不回收残留地膜等违法行为的高压态势。加大督导检查，督促回收企业加大上门回收服务力度，做到应收尽收，及时转运，严禁废旧农膜露天堆放造成二次污染。

- 3.稳妥示范推广新型地膜。地膜科学使用是当前做好地膜污染防治工作的重要抓手，我们将充分发挥农业园区、重点企业、种植大户等主要地膜减量替代示范带动作用，在主要覆膜作物上推进新型地膜产品及配套技术的示范应用，确保高质量完成推广工作任务。

第三部分  农药零差率统一配供

- 一、项目概况

（一）项目基本情况

2017年1月，省农委、省供销总社联合印发《关于积极推广农药零差率统一配供模式的意见》（苏农业〔2017〕1号），对全省推广农药零差率统一配供作出具体部署。2020年7月，省政府办公厅印发《关于进一步发挥供销合作社独特优势加快构建农产品现代流通体系的实施意见》（苏政办发〔2020〕53号），明确提出“2025年，全省农药集中采购统一配供和包装废弃物回收处理基本实现县（市、涉农区）全覆盖”。2021年6月，市供销合作总社、农业农村局、财政局、生态环境局等四部门联合下发《南京市开展农药零差率统一配供工作实施方案（试行）》（宁供发〔2021〕13号），标志着这项工作在我市正式启动。

- 2023年农药零差率统一配供工作在江宁、浦口、六合、溧水、高淳5个区全面开展。截至2023年底，共建成1个市级集采配供中心、5个区级配供站、158个基层经营网点，建成覆盖江宁、浦口、六合、溧水、高淳5区的“1+5+N”农药零差率统一配供系统，基层经营网点涉农街镇覆盖率达95%。2023年累计配供零差率农药6222.91万元，有效地降低农民粮食作物用药成本，并对进一步规范农药市场经营秩序、降低农业面源污染、推进农业绿色发展起到了积极作用。

- （二）项目资金情况

从2021年开始，市财政每年安排专项资金用于农药零差率统一配供工作。2023年8月，市农业农村局、市财政局《关于下达2023年第三批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕32号），安排2023年农药零差率统一配供项目资金610万元。

2023年度农药零差率项目资金分配表

| 行政区（单位） | 农药零差率配供（万元） |
| --- | --- |
| 江宁区 | 36 |
| 浦口区 | 3 |
| 六合区 | 240 |
| 溧水区 | 10 |
| 高淳区 | 21 |
| 市供销集团为农服务公司 | 300 |
| 合 计 | 610 |

- （三）绩效目标

根据《南京市市级项目预算绩效目标》要求，确定农药零差率统一配供工作：

年度目标：完善1+5+N的农药零差率配供体系；按照“五统一”标准开展零差率农药统一配供；完成农药零差率统一配供工作的考核、宣传、培训。

- 二、评价结论

根据目标任务：2023年，建成覆盖江宁、浦口、六合、溧水、高淳5区“1+5+158”的农药零差率统一配供系统，按照“五统一”标准开展零差率农药统一配供，2023年累计配供零差率农药6222.91万元，完成农药零差率统一配供工作的考核、宣传、培训等工作。

- 三、项目成效

- （一）落实了国家战略。开展农药零差率统一配供工作，是全面贯彻落实中央和省市绿色发展理念的重要举措，推行农业绿色生产方式，进一步规范农药市场经营秩序，推广农作物病虫草害绿色防控产品和技术，保障国家粮食安全和农产品质量，有效减轻农民负担，有力促进农业增效、农民增收。

- （二）推行农药“两制”销售。一方面通过构建全市农药零差率统一配供管理平台，将种植户信息、购买限额录入管理平台，推广种植户的实名制、限额制购买农药；另一方面，市级集采配供中心优先采购省绿色防控目录产品，同时依托管理平台，实现农药从生产厂家（代理商）到市级配供中心、区级配供站、基层经营网点、种植户的全流程的管理，推广绿色高效低毒农药，为种植户提供优质农药，农药使用量实现负增长，农业清洁化生产和农产品质量安全得到有效保障。

- 四、存在问题

- 近年来通过上下共同努力，加上市财政专项资金扶持，全市农药零差率统一配供体系基本建立，各区回收工作稳步推进，实施进度和效果也在全省比较靠前。但全市农药零差率统一配供工作仍然面临一些困难和问题。一是农药价格波动造成潜亏。受新冠疫情、国际形势影响，自南京市开展农药零差率统一配供业务以来，灭生性除草剂等农药价格波动较大。我市尚未出台价格保险或储备机制，零差率农药目前按需采购，零利销售，不但无法平抑市场价格波动，还会因资金垫付、人工成本、储备库存等可能造成各级经营主体的经营损失，严重影响了市场主体参与零差率农药配供的积极性。二是零差率统一配供农药占市场销售农药的比例有待进一步提高。目前统一配供的农药市场占比约为51%。影响市场占比的主要因素包括：一是有的地方区级财政资金支持力度不足，限制了销售；二是外地农民到南京包田大户受地域价格差的影响多选择从外地自带药物，同时政府一些免费发放的药物冲抵了销售；三是农资销售多采取赊销经营的方式，经营主体对外地来宁包地农民大多不敢赊账，影响了销售。

- 五、有关建议

- 一是试点开展零差率农药价格保险，提高配供主体抗风险能力。积极对接保险机构，针对农药的价格波动，探索制定零差率农药的价格保险机制，通过价格保险，在提高配供主体抗风险能力的同时，更好地服务种植大户。

- 二是扩大零差率农药配供范围，提高绿色农资的市场占比。在服务大田作物的同时，扩大零差率农药的作物施用范围，逐步向蔬菜、水果等经济作物拓展，引导种植户科学、合理施用绿色农资，促进全市农业绿色健康发展。

- 三是统筹农资补贴项目，发挥财政资金的引导效益。就目前小麦赤霉病防治等一些政府免费发放的农资项目，建议在现有政府补贴的基础上，将免费发放的农药等农资通过零差率统一配供体系，以“负差率”的方式销售给农户。一方面，可使政府补贴惠及所有农户，并有效扩大防治面积；另一方面，有偿销售方式也能让农户更加理性、科学地使用药剂，减少农业面源污染。