2023年度南京市农业农村局农业产业化绩效评价报告

项目名称：2023年南京市农业产业化专项

主管单位：南京市农业农村局

2024年6月

目  录

一、项目概况……………………………………………………………1

（一）项目基本情况………………………………………………1

（二）资金管理情况………………………………………………4

（三）项目绩效目标………………………………………………6

二、评价结论……………………………………………………………7

三、项目成效……………………………………………………………7

（一）推动引进农产品新品种种植……………………………7

（二）示范推广新技术应用场景，引领科技赋能农业………8

（三）节能减排，减少污染，助力农业生态循环………………8

（四）示减少被污染风险，提高产品品质，保证食品安全……8

（五）有效推动企业产值增加，提高经济效益………………8

（六）带动农民就业，促进农户增收……………………………9

四、存在问题……………………………………………………………9

（一）项目验收和资金拨付不及时……………………………9

（二）年度绩效目标有待进一步优化…………………………9

五、有关建议…………………………………………………………10

（一）优化项目前期调研和后期验收…………………………10

（二）加大农业产业发展资金统筹力度……………………10

附表…………………………………………………………………11

2023年度南京市农业农村局农业产业化绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，我局对南京市2023年农业产业化专项资金项目实施绩效评价，通过实地走访、资料查阅等方式，从项目的决策、过程、产出和效益四个维度进行了客观、公正的评价，评价情况及结果如下。

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 1.项目背景

- 根据《南京市农业农村现代化“十四五”规划》，南京市以农业的现代化和高质量发展为重要着力点，规划重点强调了提升农业综合生产能力、强化科技赋能创新驱动、夯实农业生产条件、推进产业融合增色增效。近些年，南京地区农业产业化迅猛发展，一大批农业新型经营主体和龙头企业脱颖而出，为进一步提升农业产业化经营能力，重点对农产品加工产业化经营企业、龙头企业、农业联合体、新型经营主体进行扶持。着力培育农产品品牌，加强科技人才培训，强化科技对农业的创新驱动力，引导龙头企业牵头农业产业化联合体发展，从而有力促进农业供给侧改革，促进农村一二三产业融合发展，有效带动农民增收。

- 2.项目基本内容

- 南京市2023年农业产业化项目专项资金主要用于支持农业龙头企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体建设农产品初加工、精深加工、农产品及加工副产物综合利用加工、农产品冷库设备购置及配套加工厂房；鼓励有条件的农业龙头企业牵头合作社、家庭农场、种养大户等组建农业产业化联合体；鼓励各级农业龙头企业进一步发展壮大，申报更高级别的农业龙头企业，并给予一定奖补。

- 农业产业化项目主要包含三项内容：新型农业经营主体，2022年新认定的国家级、省级、市级龙头企业奖补，农业产业化联合体奖补。

- 3.项目评价目的

- 南京市2023年农业产业化项目专项资金绩效评价组织实施和管理部门是南京市农业农村局。绩效评价目的主要是了解2023年农业产业化项目专项资金的使用效率和效益情况，总结项目取得的成绩及存在的问题，为今后该项目的预算编制及实施提供有益参考。

- 4.项目评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；

- （2）关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

- （3）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

- （4）《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）；

- （5）关于印发《南京市市级财政预算绩效评价操作规程(试行)》的通知（宁财绩〔2020〕260号）；

- （6）《关于促进农业产业化联合体发展的指导意见》（农经发〔2017〕9号）；

- （7）《关于进一步加快农产品加工业发展的实施意见》（苏政办发〔2017〕63号）；

- （8）《关于优化财政扶持政策促进农业龙头企业更好带动农民增收的意见》（宁政办发〔2017〕163号）；

- （9）《关于进一步完善政策体系推动新型农业经营主体高质量发展的实施意见》（宁委办发〔2018〕31号）；

- （10）《南京市市级农业项目验收管理办法》（宁财规〔2016〕3号）；

- （11）《南京市市级农业项目督查管理规定》（宁财规〔2016〕105号）；

- （12）《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号）等。

- （13）《关于下达2023年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕17号）等。

- 5.项目评价原则

- （1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。在实际评价过程中，支出执行的结果有的可以直接用定量化的指标和标准来计算衡量，如经济效益状况;有的则不能用定量指标、标准来计算衡量，如公众的满意度。

- （2）公开公正原则。客观、公正，标准统一，数据资料真实可靠，公开并接受监督。

- （3）分级分类原则。按照省、市绩效评价要求，有计划、分步骤、积极稳妥推进绩效评价工作。

- （4）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行评价，结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

- 6.项目评价方法

- 本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，结合项目实际开展情况，综合成本效益分析法、社会调查法、因素分析法、比较法等定量和定性分析相结合的方法，对南京市2022年农业产业化专项资金进行客观公正的评价。

- （二）项目资金情况

- 1.项目预算及来源

- 南京市2023年农业产业化专项资金预算金额为2800万元，农业产业化项目共计20个，涉及江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区、栖霞区、市本级，资金来源为市级财政资金，纳入市级财政预算管理，其中：新型农业经营主体项目资金2100万元，2022年新认定的国家级、省级、市级龙头企业奖补资金500万元，产业化联合体奖补资金200万元，农业产业化资金补助具体项目情况见表1。

表1：2023年市级农业产业化资金补助项目情况表  单位：万元

| 序号 | 区属 | 类别 | 项目 | 补助资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 农业产业化 | 扶持新型农业经营主体项目1个 | 100 |
| 2 |  |  | 奖补2022年新申报的1家省级龙头企业 | 20 |
| 3 |  |  | 建设市级农业产业化联合体1家 | 20 |
| 4 | 江宁区 | 农业产业化 | 扶持新型农业经营主体项目3个 | 320 |
| 5 |  |  | 奖补2022年监测合格的3家国家级农业龙头企业和新申报的1家省级龙头企业 | 170 |
| 6 |  |  | 建设市级农业产业化联合体3家 | 60 |
| 7 | 浦口区 | 农业产业化 | 扶持新型农业经营主体项目3个 | 400 |
| 8 |  |  | 奖补2022年新申报的1家省级龙头企业 | 20 |
| 9 |  |  | 建设市级农业产业化联合体1家 | 20 |
| 10 | 六合区 | 农业产业化 | 扶持新型农业经营主体项目3个 | 320 |
| 11 |  |  | 奖补2022年监测合格的1家国家级农业龙头企业、1家递补申报国家级农业龙头企业和新申报的2家省级龙头企业 | 140 |
| 12 |  |  | 建设市级农业产业化联合体1家 | 20 |
| 13 | 溧水区 | 农业产业化 | 扶持新型农业经营主体项目3个 | 430 |
| 14 |  |  | 奖补2022年监测合格的1家国家级农业龙头企业 | 50 |
| 15 |  |  | 建设市级农业产业化联合体1家 | 20 |
| 16 | 高淳区 | 农业产业化 | 扶持新型农业经营主体项目3个 | 430 |
| 17 |  |  | 奖补2022年监测合格的1家国家级农业龙头企业 | 50 |
| 18 |  |  | 建设市级农业产业化联合体3家 | 60 |
| 19 | 栖霞区 | 农业产业化 | 扶持新型农业经营主体项目1个 | 100 |
| 20 | 市本级 | 农业产业化 | 奖补2022年监测合格的1家国家级农业龙头企业 | 50 |
|  | 合计 |  |  | 2800 |

- 2.资金使用情况

南京市2023年农业产业化专项资金预算2800万元截至2023年6月20日，该项目累计支出420万元，资金使用率15.00%。具体项目资金使用情况见表2：

表2：南京市2023年农业产业化专项资金使用明细表  单位：万元

| 项目 市/区 | 新型农业经营主体 |  | 各级龙头企业 |  | 产业化联合体 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算金额 | 决算金额 | 预算金额 | 决算金额 | 预算金额 | 决算金额 | 预算金额 | 决算金额 |
| 江北新区 | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 140 | 60 |
| 江宁区 | 320 | 0 | 170 | 140 | 60 | 60 | 550 | 200 |
| 浦口区 | 400 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 440 | 0 |
| 六合区 | 320 | 0 | 140 | 0 | 20 | 0 | 480 | 0 |
| 溧水区 | 430 | 0 | 50 | 50 | 20 | 20 | 500 | 70 |
| 高淳区 | 430 | 0 | 50 | 20 | 60 | 20 | 540 | 40 |
| 栖霞区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 雨花台区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |
| 合计 | 2100 | 0 | 500 | 280 | 200 | 140 | 2800 | 420 |

- （三）项目绩效目标

- 1.长期绩效目标

- 推动农业新型经营主体提升加工能力，引导龙头企业向农业产业化的中高端跃升，多层次、深层次推动农业全产业链发展，带动农民增收就业，推进我市农业产业化高质量发展。

- 2.年度绩效目标

- 通过农业产业化专项资金，引导龙头企业积极开发农业新科技应用场景，加快产品和应用场景的推广示范，鼓励支持农业新型经营主体换装农业新科技设备，提升农产品生产加工能力；鼓励农业细分领域的龙头企业发挥龙头示范作用，适度扩大生产经营规模、提升发展质量；引导农业新型经营主体组建协作共产与利益共生的农业产业化联合体，有效带动农民增收。

- 二、评价结论

本次绩效评价对象为南京市2023年农业产业化专项资金，评价项目包含：新型农业经营主体，2022年新认定国家级、省级、市级农业龙头企业，农业产业化联合体三大类。按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

经综合评定，南京市2023年农业产业化专项资金绩效评价综合评分为91分，评价等级为“优”，附评分简表如下：

表2 南京市2022年农业产业化项目专项资金绩效评价评分简表

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 18 | 17 | 30 | 35 | 100 |
| 评价得分 | 18 | 17 | 25 | 32 | 91 |
| 得分率 | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 91.43% | 91.00% |

- 三、项目成效

（一）推动引进农产品新品种种植

青云高科水培果蔬植物工厂农业产业化应用项目引进2套水培生产设备，即草莓和西甜瓜栽培系统，示范推广草莓和西甜瓜两个果蔬新品种。浦口区可欣家庭农场实施的产业化能力提升项目，提高了产量和效率，助力家庭农场引进了太湖三号新虾品种。

（二）示范推广新技术应用场景，引领科技赋能农业

青云高科水培果蔬植物工厂农业产业化应用项目引进的水培种植系统无虫害无农药，缩短蔬菜生长周期，全年种植。可种植多季蔬菜作物，公司组织接待全国各地各类调研人员5000多人次，积极示范推广水培科技应用场景。

（三）节能减排，减少污染，助力农业生态循环

金庄公司种子仓储烘干、加工成套设备项目使用纯电力驱动的新设备，减少碳排放量和大气污染。盛泰净菜加工保鲜库及部分设备建设项目，将废弃的菜叶集中处理，作为葡萄园的有机肥料，变废为宝，减少农林废弃物污染，推进土壤改良，助力农业生态可循环发展。

（四）减少被污染风险，提高产品品质，保证食品安全

江苏覃源种业科技有限公司实施的覃源种业食用菌冷库冷链建设项目，减少原料腐坏等生产不稳定因素的干扰，保障食用菌品质；南京石佛茶林果园茶叶加工设备购置项目，引入茶叶发酵设备和烘干设备，提高发酵效率，减少茶叶堆放太久造成的发霉污染风险，优化茶叶品质。

（五）有效推动企业产值增加，提高经济效益

南京石佛茶林果园茶叶加工设备购置项目，2024年新增红茶产量200斤，预计新增红茶销售收入24万元。浦口区可欣家庭农场实施的产业化能力提升项目，冷库及物流配送车的应用，扩大青虾销量，预估每年能增加近四五十万的收益。

（六）带动农民就业，促进农户增收

金庄公司种子仓储烘干、加工成套设备项目实施后，利用富余产能帮助周边农户加工种子，提升种源保障能力，带动农户增收；南京石佛茶林果园茶叶加工设备购置项目引入包装设备，带动周边用工55人次，包装机操作人工费150元/天；盛泰净菜加工保鲜库及部分设备建设项目，增加设备提高产能，衍生招工需求，增加用工20人，人工费5000元/月；浦口区可欣家庭农场实施的产业化能力提升项目，衍生了新虾种苗推广的新业务，带动周边养殖户增收。

四、存在的问题

（一）项目验收和资金拨付不及时

截止审计报告日，32家项目实施单位，有24家项目未开始验收，有8家单位完成初步验收，农业产业化项目均未能完成最终验收，由于专项资金采取“先建后补”的管理方式，2023 年农业产业化专项资金大部分未拨付至项目实施单位，没有充分发挥其对农业产业化的引导和激励作用。

（二）年度绩效目标有待进一步优化

根据《2023年度专项资金（重点项目）绩效目标表》相关要求，要科学合理制定项目预期绩效目标和相关绩效指标。预期绩效目标基本明确，能够体现项目绩效特征，相关绩效指标的设置总体较为合理。农业产业化绩效指标应按照专项资金用途直接设置对应指标，从项目决策、过程、产出、综合效益等要素上进行细化，从多角度对产业化绩效进行评价，尽可能采用定量表述。

- 五、有关建议

1、优化项目前期调研和后期验收。在项目申报前期，加强前期现场调研，提高项目申报水平和申报质量，与企业进行充分的沟通交流，及时掌握企业需求变化，尽量规避批复后取消项目或删减建设内容。加强对各区验收工作的跟踪督查，督促各区农业主管部门迅速组织区内项目验收工作，将专项资金及时拨付至已验收通过项目的实施单位。。

- 2. 加大农业产业发展资金统筹力度。要将有限的专项资金投入到农业重点产业和关键环节，争取与产业集群项目深度融合，选准支持项目的关键环节，做到全产业链开发、全价值链提升，推进我市农业高质量发展。

- 附表：南京市2023年农业产业化项目专项资金绩效评价评分表

附表

南京市2023年农业产业化项目专项资金绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （18分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | 3 | 评分要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1.5分）； ②项目立项是否与部门职责范围相符 ,属于部门履职所需(1.5分）。 | 3 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 ,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 3 | 评分要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1.5分）； ②审核审批流程是否规范，审批文件、材料是否符合相关要求（1.5分）。 | 3 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | 3 | 评分要点： ①项目是否有绩效目标（1分） ; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分） ; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | 3 | 评价要点 : ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 （1分）; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） ; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 3 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | 3 | 评价要点： ①预算编制是否细化到子项目，预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分）； ②预算编制和审批流程是否规范，符合制度规定（1.5分）。 | 3 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据 ,与补助单位或地方实际是否相适应 ,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | 3 | 评价要点 : ①预算资金分配依据是否充分（1.5分） ; ②资金分配额度是否合理 ,与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。 | 3 |  |
| 过程 （17分） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率 ,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 4 | 资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) ×100% 。 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行 ,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 1 | 4 | 预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 。 | 4 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关 的财务管理制度规定 ,用以反 映和考核项目资金的规范运 行情况。 | 合规 | 3 | 评价要点 : ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务 管理制度是否健全 ,用以反映 和考核财务和业务管理制度 对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 3 | 评价要点 : ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1.5分） ; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1.5分）。 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理 规定 ,用以反映和考核相关管 理制度的有效执行情况。 | 有效 | 3 | 评价要点 : ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备（1分） ; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分） ; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。 | 3 |  |
| 产出（30分） | 数量指标 | 支持的农业产业化项目数量 | 反映和考核项目数量目标的实现程度。 | 17个 | 6 | 实际完成率 =(实际完成数/计划完成数) ×100% 。 | 6 |  |
|  |  | 奖补的农业龙头企业数量 | 反映和考核项目数量目标的实现程度。 | 13个 | 6 | 实际完成率 =(实际完成数/计划完成数) ×100% 。 | 6 |  |
|  |  | 奖补的市级农业产业化联合体数量 | 反映和考核项目数量目标的实现程度。 | 10个 | 6 | 实际完成率 =(实际完成数/计划完成数) ×100% 。 | 5 | 实际奖补的联合体有7个 |
|  | 时效指标 | 项目建成率 | 反映项目按预定计划完成情况 | 1 | 6 | 项目建成率 = (实际建成项目数/计划建成项目数) ×100% 。 | 5 | 32家产业化项目中已有25 家实施单位基本按照各自的实施方案要求完成指标建设任务，任务完成率78.13%； |
|  |  | 项目验收率 | 反映了项目交付质量的达标程度 | 1 | 6 | 项目验收率=（通过验收项目数/完成项目数）×100% 。 | 3 | 32个市级农业产业化项目建设主体中， 24家单位未开始验收，有8家单位完成初步验收，均未完成最终验收 |
| 效益（35分） | 经济效益 | 通过项目引导带动龙头企业等产值提升 | 反映项目实施产生的经济效益。 | 2000万元 | 5 | 实际产值提升 =（项目实施后产值-项目实施前产值）/项目实施前产值×100%。 | 5 |  |
|  | 经济效益 | 新经济新业态培育效果 | 农业生态价值、休闲价值、文化价值充分挖掘，实现一二三产业融合发展，生产、加工、物流、休闲、研发、示范、服务等发展板块布局合理、相对集中、连接紧密。 | 促进 | 2 | ①项目实施内容 涉及 4 个板块以上（含4 个）得 2分； ②项目实施内容涉及 2-3 个板块得 1 分；③项目实施内容涉及 2 个板块以 下得 0 分 | 1 | 一二三产业融合发展水平不高，带动板块不多 |
|  | 经济效益 | 新品种引进率 | 引进新品种率=新品种种植面积/总种 植面积×100% | 引进 | 2 | 视达成情况酌情给分。 | 1 | 仅个别单位增加了新品种种植面积 |
|  | 社会效益 | 新技术应用率 | 新技术应用率=新技术应用面积/总种 植面积×100% | 应用 | 2 | 视达成情况酌情给分。 | 1 | 仅个别单位扩大了应用新技术面积 |
|  | 社会效益 | 带动农民就业 | 反映项目实施产生的社会效益。 | 带动 | 4 | 视达成情况酌情给分。 | 4 |  |
|  | 生态效益 | 提高资源利用效率 | 反映项目实施产生的生态效益。 | 提高 | 5 | 视达成情况酌情给分。 | 5 |  |
|  | 可持续影响 | 促进现代农业发展进程 | 反映项目实施产生的可持续影响。 | 促进 | 5 | 视达成情况酌情给分。 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 反映企业对政策执行的满意程度。 | 满意 | 10 | 满意度达90%得全分，低于90%酌情给分。 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |