2023年度南京市农业农村局省级特色田园乡村绩效评价报告

项 目 名 称：2023年度省级特色田园乡村建设

主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2024年6月

目  录

- 项目概况………………………………………………………………1

（一）项目基本情况………………………………………………………1（二）项目资金情况………………………………………………………3（三）绩效目标……………………………………………………………4

二、评价结论………………………………………………………………4

（一）评价结果……………………………………………………………4

（二）绩效分析……………………………………………………………4

三、项目成效………………………………………………………………8

四、存在问题、原因分析及有关建议…………………………………...11

附件：指标体系得分情况

一、项目概况

（一）项目基本情况

立项背景：

2017年6月，《省委 省政府关于印发<江苏省特色田园乡村建设行动计划>的通知》（苏发〔2017〕13号）下发，全省启动特色田园乡村建设。《省政府办公厅关于印发江苏省特色田园乡村建设试点方案的通知》（苏政办发〔2017〕94号）提出，建立多元投入机制，为特色田园乡村建设提供资金保障。省财政厅《关于印发<江苏省省级财政支持特色田园乡村建设试点政策意见>的通知》（苏财办〔2017〕42号）规定，省级奖补资金分配与项目规模和工作量挂钩，苏南地区每户2万元，每个试点村省级奖补资金不低于200万，最高不超过项目总投入总额的三分之一。2020年5月，《江苏省特色田园乡村创建工作方案》《江苏省特色田园乡村评价命名标准》（苏田园联发〔2020〕2 号）印发，全省开展特色田园乡村面上创建工作，《关于印发<江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金（特色田园乡村建设使用方向）管理办法>的通知》（苏财农改办〔2021〕25号）提出，根据《江苏省特色田园乡村建设管理办法》，按照年度工作任务、工作实效，按通过评价命名的省级特色田园乡村进行奖补。基本奖补标准为每村300万元，苏南地区奖补系数0.8，苏中地区奖补系数1.0，苏北地区奖补系数1.2。

立项目的：为深入贯彻落实省委、省政府关于开展特色田园乡村建设的决策部署，市委、市政府出台了《关于进一步推进美丽乡村提档升级的实施意见》（宁委办发〔2017〕54号），提出在扎实做好美丽乡村示范村创建工作的基础上，创新特色田园乡村等载体建设，着力打造美丽乡村升级版。以“县、团、点”试点创建为契机，着力建设“生态优、村庄美、产业特、农民富、集体强、乡风好”的特色田园乡村。同时提出聚焦支持特色田园乡村建设试点工作，对建成省特色田园乡村“县、团、点”的，参照省补助标准一次性给予同比例奖补。市委办公厅、市政府办公厅《关于印发南京市“十四五”进一步改善农村人居环境加快生态宜居美丽乡村建设行动计划的通知》提出，鼓励各涉农区及江北新区争创省级特色田园乡村，市级参照省补助标准同比例一次性给予奖补。

主要内容：省级特色田园乡村建设分为两个阶段，试点和面上创建。截至2020年底，南京市17个省级试点全部通过省级验收并获得“江苏省特色田园乡村”命名和相应省级奖补资金。2023年，市财政预算安排对六到十一批33个面上创建村实施配套奖补，共计6360万元。截至2023年底，全市共对十一个批次73个省级特色田园乡村实施了15340万元市级配套奖补。

（二）项目资金情况

按省补1:1配套标准，2023年市级财政预算安排了六到十一批33个面上创建村实施配套奖补，共计6360万元。其中第六到十批共25个村4925万元；第十一批8个村共1440万元。

- 绩效目标

省级特色田园乡村市级配套奖补资金的绩效总目标是，围绕全市到2025年建成100个省级特色田园乡村的目标，对各批次列入省特色田园乡村建设试点的规划布点村实施村庄改造、基础设施和公共服务设施建设、区域内旅游线路及周边环境整治提升、农村绿化美化、山体修复、水体治理等项目。2023年度绩效目标为对第六到十一批33个面上创建村实施村庄改造、基础设施和公共服务设施建设、区域内旅游线路及周边环境整治提升、农村绿化美化、山体修复、水体治理等项目。

二、评价结论

本次绩效评价对象是获得2023年度省级特色田园乡村建设专项资金奖补的第六到十一批命名的33个省级特色田园乡村。

（一）评价结果

经核查评定，本次绩效评价得分99分，等次为优秀。经济效益-特色产业-有明显特色扣1分（详见附件1：2023年度省级特色田园乡村建设绩效评价综合得分表），具体原因为个别村庄的产业、生态或文化特色不够明显，与其他特田区别度不够高。

- 绩效分析

1、项目绩效目标评价分析

本项目目标明确合理，细化到位。紧紧围绕规划建设、产业发展、文化建设、乡村治理、党建引领、富民强村六个方面，依据《江苏省特色田园乡村评价命名标准》（苏田园联发〔2020〕2 号），33个面上创建村在“培育特色产业，提高农民收入，建设活力乡村；改善生态环境，完善设施配套，建设宜居乡村；塑造特色风貌，彰显特色文化，建设特色乡村；加强乡村治理，培育文明乡风，建设和谐乡村；创新工作机制，确保工作成效”等方面，达到了预期绩效目标，顺利通过省级综合评价，获得“江苏省特色田园乡村”命名。

2、项目执行评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

资金下拨使用。2023年，市财政安排省级特色田园乡村建设专项资金6360万元。3月，市财政局、农业农村局《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号），下达第六到十批25个创建村4920万元市级奖补。11月，《关于下达2023年第五批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕46号），下达第十一批8个创建村1440万元市级奖补。两批资金较为完善拨付情况详见文中两个“资金分配表”。按照省资金管理办法，下拨资金用于弥补创建村庄特色田园乡村建设成本，或用于同镇街其他村庄创建特色田园乡村。

资金管理情况。各区根据《江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金（特色田园乡村建设使用方向）管理办法》（苏财农改办〔2021〕25号）的要求，建立相应特色田园专项资金管理办法和管理制度，严格按制度使用和管理资金。经市田园办研究会商，市财政局将省补资金划拨到相关区，市农业农村局通过农业重大项目管理系统对专项资金进行监测管理，市田园办在郊区分管领导及科长工作例会及现场调研等多个场合强调要求，奖补资金必须严格按照省资金下拨文件规定的范围使用。

第六到十批省级特色田园乡村市级奖补资金分配表

金额单位：万元

| 序号 | 村 庄 | 批次 | 省补 | 市补 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区横溪街道石塘村朱塘 | 六 | 120 | 120 |
| 2 | 浦口区永宁街道联合村西埂 | 六 | 240 | 240 |
| 3 | 溧水区洪蓝街道傅家边社区山凹 | 六 | 120 | 120 |
| 4 | 高淳区桠溪街道蓝溪村石墙围 | 六 | 120 | 120 |
| 5 | 浦口区桥林街道林蒲社区南云林园沈云 | 七 | 240 | 240 |
| 6 | 浦口区永宁街道大埝社区六组 | 七 | 120 | 120 |
| 7 | 溧水区晶桥镇芝山村曹庄 | 七 | 240 | 240 |
| 8 | 高淳区漆桥街道茅山村高岗 | 七 | 120 | 120 |
| 9 | 六合区冶山街道双墩村金庄 | 八 | 240 | 240 |
| 10 | 溧水区和凤镇张家村诸家 | 八 | 240 | 240 |
| 11 | 溧水区东屏街道长乐社区凉蓬 | 八 | 240 | 240 |
| 12 | 浦口区星甸街道九华村山滕 | 九 | 240 | 240 |
| 13 | 浦口区汤泉街道陈庄村张二乐 | 九 | 120 | 120 |
| 14 | 江宁区谷里街道周村社区世凹 | 九 | 120 | 120 |
| 15 | 溧水区永阳街道秋湖村南庄头 | 九 | 240 | 240 |
| 16 | 高淳区固城街道花山村何家 | 九 | 240 | 240 |
| 17 | 江北新区盘城街道渡桥社区王家渡 | 十 | 240 | 240 |
| 18 | 浦口区江浦街道华光社区响堂 | 十 | 240 | 240 |
| 19 | 江宁区湖熟街道尚桥社区陡门口 | 十 | 120 | 120 |
| 20 | 江宁区汤山街道孟墓社区郄坊 | 十 | 240 | 240 |
| 21 | 江宁区横溪街道西岗社区陶高、朱高 | 十 | 240 | 240 |
| 22 | 溧水区晶桥镇枫香岭社区里佳山 | 十 | 240 | 240 |
| 23 | 高淳区漆桥街道和平村龙墩头 | 十 | 120 | 120 |
| 24 | 六合区马鞍街道泥桥村山陈组 | 十 | 240 | 240 |
| 25 | 六合区横梁街道三友湖村童王 | 十 | 240 | 240 |
|  | 合 计 |  | 4920 | 4920 |

第十一批省级特色田园乡村市级奖补资金分配表

金额单位：万元

| 序号 | 村 庄 | 省级奖补 | 市级奖补 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浦口区星甸街道王村村王村 | 240 | 240 |
| 2 | 浦口区永宁街道青山村河北 | 120 | 120 |
| 3 | 浦口区汤泉街道龙山社区孙垄子 | 240 | 240 |
| 4 | 江宁区谷里街道公塘社区公塘头 | 120 | 120 |
| 5 | 溧水区永阳街道高塘村刘家边 | 240 | 240 |
| 6 | 高淳区东坝街道和睦涧村魏家庄 | 120 | 120 |
| 7 | 高淳区阳江镇潦田村东角庙 | 240 | 240 |
| 8 | 六合区冶山街道双墩村张洼 | 120 | 120 |
|  | 合 计 | 1440 | 1440 |

（2）项目组织与管理情况分析

明确主体责任，规范建设程序。第六到十一批面上创建工作由市田园办统筹推进，市部门联席会议成员单位按照工作职责分工协作，共同推进。具体项目建设责任主体为各相关区，实施主体为街镇，相关村（社区）协调推进，具体项目责任到人。所有工程类项目规划建设均按照规范程序实施招投标。

跟踪督查推进，跟进调研指导。市、区主管部门建立了跟踪督查制度。市田园办严格甄选备选村庄，深入实地进行勘查，对照评价标准提出建设建议，强化调研督导，掌握建设进度，了解建设成效。市联席会议成员单位强化调研指导和督查推进，各相关区领导小组及专项小组具体逐项跟盯各类工程项目，确保建设项目按时点有序推进，高质量完成试点建设任务。

严格检查验收，认真考核评估。根据项目建设进程，在各区初验基础上，市田园办依据省级评价标准，组织规资、农业、建设、财政等部门，对各项目完成情况、建设成效、工作推进以及资金管理使用情况分批开展了进行市级综合检查评估，按照“成熟一个、验收一个”的原则，分批提请省田园办（省房村办）进行省级验收后获得“江苏省特色田园乡村”命名。

3、项目产出及效果评价分析

按照“县级初验推荐、市级复验、省级验收”程序，经省田园办（后更名为省房村办）组织进行现场踏勘、考核评分、综合评价，江宁区横溪街道石塘村朱塘等33个村达到了“江苏省特色田园乡村”标准，经苏田园联发〔2021〕1号（第六批）、2号（第七批）、3号（第八批），苏房村联〔2022〕3号（第九批）、4号（第十批），苏房村联〔2023〕1号（第十一批）予以命名。特色田园乡村建设改善了农村环境面貌，打造了特色产业、特色生态和特色文化，为村集体实力增强和农民收入增加提供了良好渠道。当地村民对特色田园乡村建设成效均非常满意。

三、项目成效

南京市深入贯彻落实党中央关于乡村振兴战略的决策部署，以特色田园乡村建设为抓手，立足乡村发展实际，强化试点示范引领，持续扩大创建成果，稳步走在全省特色田园乡村建设前列。截至2023年底，全市共有81个村获得“江苏省特色田园乡村”命名。南京市、高淳区省级特色田园乡村建设工作分别获2020、2022年省政府真抓实干督查激励。浦口汤泉瓦殿、江宁谷里大塘金等一批特色田园乡村荣获中国最美村镇、中国美丽田园称号。

（一）特色彰显，田园乡村吸引力不断增强。充分挖掘特色资源，不断夯实特色产业基础，突出特色生态重点，做强特色文化内核。培育特色产业。以特色田园乡村建设为契机，积极培育“善田江宁”“无想田园”等区域公共品牌。利用“特色田园+”“互联网+”等模式拓展农业功能，构建“接二连三”的特色农业全产业链，建成创意休闲农业景点（区）500多个。打造特色生态。坚持以特色生态为重点，尊重自然、顺应自然，推进山水林田湖生态保护和修复工程，构建2000公里生态廊道，塑造与城市不同的特色农村生态景观，促进“山水田林人居”和谐共生。分层次全域化推进农村人居环境整治，实现行政村生活垃圾分类处理、农村户厕无害化改造、生活污水治理三个全覆盖，村庄面貌焕然一新。彰显特色文化。深入挖掘传统文化、农耕文化、红色文化，全面提升村史馆、农家书屋等载体建设水平，呈现“金陵村韵、美丽乡愁”的独特魅力。传承乡土文脉，保护非物质文化遗产和传统技艺，加强农耕文化、民间技艺、乡风民俗的挖掘、保护、传承和利用，培养乡村技能人才。注重文旅融合、农旅融合，推动传统村落的活化利用，高淳西舍、溧水李巷等一批传统村落重现生机活力。

（二）创新驱动，增收带动力有效提升。聚焦富民强村，实现集体经济发展和农民致富增收双赢并进。强化农户利益联结机制。充分利用产业优势，积极带动村民致富，注重引导农民融入新型产业链，通过房屋租赁、土地流转、合作经营、扶持创业和帮助就业等多种渠道增加农民收入。浦口永宁青山村依托南京通威科技有限公司，打造鲈鱼特色水产养殖高地。充分发挥产业带动效应，吸引村民加入鲈鱼养殖，在技术和经验的指导下开展养殖创业，并最终形成了一定规模的鲈鱼养殖联合体。增强集体经济发展动能。以土地利用制度改革为重点，努力盘活用好集体资产资源，不断拓展集体经济发展路径。通过参与特色田园乡村项目建设，江宁区每个试点村村均增加集体收入100万元左右。溧水李巷深入挖掘红色文化遗址遗迹，改造利用闲置集体房屋，推动革命教育与乡村旅游深度融合，打造苏南“小延安”。鼓励农民创业就业。充分发挥乡土专家、致富能手、合作组织的带动作用，组织留守在村农民就地就近就业。高淳区大山村组织大学生、青年人参加经营管理学习、安全培训、厨艺培训后，就地在农家乐、民宿创业就业，给村庄的产业发展注入了新的活力。南京市以特色田园乡村为代表的美丽乡村精品村农民人均收入高于全市平均7000元，民宿和农家乐经营户年经营收入达25万元。

（三）集聚发展，品牌影响力持续放大。发挥特色田园乡村示范效应，带动周边村庄共同发展，进一步提升具有南京特色的乡村品牌。全域分类打造。将特色田园乡村建设与美丽宜居乡村建设紧密结合起来，依据全市村庄现状条件，因村制宜分层分类全域打造。省级特色田园乡村注重挖掘资源禀赋、彰显特色；市级特色田园乡村注重“三生”统筹、着力打造精品；宜居村重在人居环境整治，提升基础设施和公共服务设施水平。集中连片建设。依托特色田园乡村建设打造精品片区，对照特色田园乡村示范区建设指南，启动示范区试点培育工作，围绕现有基础条件、特色资源要素、基础设施及公共服务设施配套、产业发展策划及保障措施等，有效发挥特色资源叠加效应。溧水区红色李巷入选首批省级特色田园乡村试点培育名单。集聚效应初显。截至2023年底，全市已累计建成2800多个市级美丽乡村，规划发展村美丽乡村建设覆盖率95%左右；建有3个及以上省级特色田园乡村的镇街共12个，占涉农镇街的30%以上，一个个设施共享、产业多元、功能互补的集聚区初具雏形。

四、存在问题、原因分析及有关建议

受限于全社会经济发展状况及村庄自身资源禀赋条件，各特色田园乡村在个性特色亮点打造方面，很难做到完全区别于其他村庄，一定程度上存在相似性相近性。例如创建村庄在利用乡土材料方面，以旧坛、旧罐嵌入砖砌矮墙方面存在雷同现象。建议进一步挖掘创建村庄特色资源，按照特色田园乡村建设要求，充分体现个性特色，着力推动特色田园乡村建设高质量发展。首先，依托特色产业、特色生态、特色文化，制定出台“多规合一”的特色田园乡村发展规划。其次，坚持塑形铸魂，打造精品，注重绿色、生态、田园、乡愁、文化等特色元素的开发植入，塑造特色村落风貌留住“形”，深耕特色文化铸造“魂”，以特色化、差异化的村庄“颜值”“气质”，切实让游客记住特色亮点、留住乡愁记忆。第三，组织有创建意愿的镇村到特色打造成效明显的已命名村庄进行观摩学习，以交流借鉴启发思路。

附件1：2023年度省级特色田园乡村建设绩效评价综合得分表

附件2：省级生态宜居美丽乡村示范建设资金绩效自评价报告（年初无绩效目标，采用附件形式）

附件1：

2023年度省级特色田园乡村建设绩效评价综合得分表

| 指标 |  |  | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  |  |  |  |
| 项目 设立 （10分） | 项目 立项 | 立项 规范 | 决策依据 | 充分、有依据 | 5 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 5 |
|  | 项目 目标 | 目标 内容 | 目标设定 | 细化、量化、明确、合理 | 5 | 目标是否明确、细化、量化、合理 | 5 |
| 项目 管理 （15分） | 项目 管理 | 管理 制度 | 项目管理 相关制度 | 健全、执行 情况良好 | 3 | 是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  | 资金 落实 | 资金 到位 | 资金 到位率 | 100% | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 3 |
|  | 资金 分配 | 分配 程序 | 分配结果 | 合理、合规 | 3 | 资金分配程序是否规范；是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 3 |
|  | 财务 管理 | 管理 制度 | 财务管理 相关制度 | 健全、规范 | 3 | 是否建立健全项目管理制度；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 3 |
|  | 组织 实施 | 组织 机构 | 管理机构 | 健全、明确 | 3 | 机构是否健全、分工是否明确 | 3 |
| 项目 绩效 （75分） | 项目 产出 （30分） | 产出 数量 | 完成率 | 100% | 10 | 建设任务全面完成得10分，一个没完成扣0.5分 | 10 |
|  |  | 产出 质量 | 质量达标率 | 达标、符合 行业规范要求 | 10 | 抽检项目工程合格率100%，符合行业规范要求得10分。工程质量存在问题每发现一处扣0.5分 | 10 |
|  |  | 产出 时效 | 及时率 | 按规定 时间完成 | 5 | 建设项目按期完成或达到要求进度 | 5 |
|  |  | 产出 成本 | 成本节约量 | 实际成本小于计划成本 | 5 | 项目实际成本等于或大于计划成本不得分，实际节约成本占计划成本比率每增加5%得1分，加满5分为止。 | 5 |
|  | 项目 效益 （45分） | 经济 效益 | 特色产业 | 有明显特色 | 10 | 形成特色产业、特色生态、特色文化，分别得5分，不足之处酌情扣减。 | 9 |
|  |  | 社会 效益 | 基础设施配套 特色文化 | 设施配套 水平提升 | 10 | 基础设施和公共服务设施配套水平有效提升，形成本地特点特色文化 | 10 |
|  |  | 环境 效益 | 特色生态 | 村庄生态环境 得到有效提升 | 10 | 村庄环境有效提升，生态良好 | 10 |
|  |  | 可持续性 | 长效管护 落实 | 管护机制健全 设施运行正常 | 10 | 村庄长效管护制度健全得4分，管护人员和管护资金落实得3分，各项设施运行正常得3分。 | 10 |
|  |  | 服务 对象 满意度 | 项目实施 农民满意度 | 项目受益单位和农民对项目建设和实施 效果满意 | 5 | 以满意度100%为标准，每差1%扣0.3，扣完为止 | 5 |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99 |

附件2：

省级生态宜居美丽乡村示范建设

资金绩效自评价报告

项 目 名 称：2023年度生态宜居美丽乡村示范建设奖补

主 管 部 门：南京市农业农村局

自评价单位：南京市农业农村局

2024年6月

目  录

- 项目基本情况…………………………………………………………1（一）项目背景……………………………………………………………1（二）主管部门职能………………………………………………………1（三）绩效目标……………………………………………………………2

（四）资金管理情况………………………………………………………2

二、绩效评价组织实施……………………………………………………3（一）评价目的……………………………………………………………3

（二）评价原则……………………………………………………………3

（三）评价方法……………………………………………………………3

（四）评价组织实施………………………………………………………4

三、绩效评价情况…………………………………………………………4

（一）评价结果……………………………………………………………4

（二）绩效分析……………………………………………………………5

（三）主要成效……………………………………………………………8

（四）主要问题……………………………………………………………11

四、改进措施………………………………………………………………12

五、报告附表………………………………………………………………13

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<乡村建设行动实施方案>的通知》（中办发〔2022〕22号）和江苏省《关于“十四五”开展农村人居环境整治提升行  扎实推进生态宜居美丽乡村建设的实施方案》（苏办厅字〔2022〕8号）精神，市委、市政府印发《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（宁委发〔2022〕11 号），市委办公厅、市政府办公厅印发《南京市“十四五”进一步改善农村人居环境 加快生态宜居美丽乡村建设行动计划》的通知（宁委办厅字〔2022〕7 号），提出要以农村厕所革命、生活垃圾污水治理、村容村貌提升为重点，健全完善村庄长效管护机制，持续提升农村人居环境品质，按照省“二二二”建设计划要求，按照“三美一高”建设标准，推动指导2个区、20个镇（街道）、200个行政村发挥农村人居环境整治提升示范带动作用。

（二）主管部门职能

市农业农村局（市农村人居环境整治提升推进工作领导小组办公室）负责牵头制定生态宜居美丽乡村示范建设计划，编制生态宜居美丽乡村示范建设绩效目标，会同相关部门开展绩效评价和预算公开，落实生态宜居美丽乡村示范建设标准，制订考核办法，对生态宜居美丽乡村示范建设项目实施过程进行监督检查并组织验收。市财政局、农业农村局编制奖补资金年度预算、资金分配方案；制定奖补资金管理办法；负责奖补资金拨付和监督管理；配合市农业农村局等部门做好考评验收。

（三）绩效目标

长期绩效目标：到2025年，全市农村人居环境持续改善提升，农村卫生户厕、垃圾分类处理、生活污水处理设施实现自然村全面覆盖，村容村貌全面提升，长效管护全面落实，生态宜居美丽乡村建设全面推进，推动指导2个区、20个镇（街道）、200个行政村发挥农村人居环境整治提升示范带动作用。

年度绩效目标：2022年度，推动指导1个区、5个镇（街道）、42个行政村发挥农村人居环境整治提升示范带动作用。农村人居环境整治提升示范区要对照示范县建设评价指标，按照村庄生态美、村庄环境美、村庄人文美、村庄管护水平高、政策保障有力、群众满意度高等6类28项指标要求开展建设与评价，并增设加分条件。生态宜居美丽示范镇和示范村分别对照示范镇、村建设评价指标，按照村庄生态美、村庄环境美、村庄人文美、村庄管护水平高、组织推动有力、群众满意度高等6类28项指标要求开展建设与评价，并设置5条加分项。

（四）资金管理情况

市级生态宜居美丽乡村示范建设资金依据财务相关规定进行管理，市级安排总量750万元的生态宜居美丽乡村示范建设奖补，示范区补助500万元，示范镇街安排250万元，每个街道50万元，已于2023年5月拨付到位。

二、绩效评价组织实施

（一）评价目的

通过开展2023年度生态宜居美丽乡村示范建设项目绩效评价，跟踪督导生态宜居美丽乡村示范建设项目阶段性进展，总结相关经验，发现问题、提出优化性建议，进一步完善专项资金使用管理的规范性、安全性和高效性。

（二）评价原则

根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》等办法规定，依据《江苏省生态宜居美丽乡村示范建设评价实施办法（试行）》及考评指标和评分标准，评价组根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目作出有据可依的评价和建议。

（三）评价方法

2023年度生态宜居美丽乡村示范建设资金绩效评价，根据《江苏省生态宜居美丽乡村示范建设评价实施办法（试行）》（苏委农发〔2022〕5 号），结合生态宜居美丽乡村示范建设标准及建设特征，设立评价指标体系。评价指标体系共包括4个一级指标、7个二级指标和17个三级指标。一级指标分为项目设立、管理、产出、效果。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值和权值，合理反映每个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次项目总体评价的指标体系。

（四）评价组织实施

评价工作由市农业农村局（市人居办）分管领导牵头负责，农村社会事业促进处具体实施。市农业农村局根据各相关区自行评价情况，牵头相关部门现场抽查考评，并配合完成了省人居办牵头省级相关部门对示范区建设、省人居办牵头连云港市对我市5个街道和42个示范村建设情况，进行的综合评价，评价采取现场核查为主，辅以收集基础数据资料和具体调研相结合的形式，根据资金拨付、工作明细等相关材料，具体核查示范村现状、建设规划、管理制度、相关会议纪要，资金支出明细，核查工程相关已付款发票、合同、招投标、验收、决算报告等原始凭证完整性，项目审核支出的合规性，现场核查申报村项目完成情况，与项目申报书、考评标准要求是否一致，相关设施质量是否有明显问题，建成项目是否正常运行。同时现场对村民进行满意度调研，随机抽查3-5个村民进行意见采集。结合收集的数据材料，对各申报村完成情况进行综合绩效打分，数据进行汇总整理、对比分析，形成绩效评价表，完成评价报告，我市生态宜居美丽乡村示范建设工作通过省人居组织的综合考评验收。

三、绩效评价情况

（一）评价结果

2023年1月，市农业农村局组织的省级各相关部门，对生态宜居美丽乡村示范区建设进行抽查，连云港市对5个示范街道和42个村进行了抽查验收，抽查结果显示，我市参与示范建设的1个区、5个街道、42个村（具体名单附后），在垃圾污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升等方面成效显著，达到了省生态宜居美丽乡村示范建设“三美一高”要求。市农业农村局同步组织市城管局、生态环境局、建委、水务、妇联等部门，对我市生态宜居美丽乡村示范建设工作绩效进行了评定。经核查评定，本次绩效评价得分98分。满分100分，其中：按一级指标区分，“设立”满分15分，得15分；“管理”满分16分，得16分；“产出”满分34分，得33分，扣1分，主要是在项目产出，质量达标量方面，极个别的行政村中自然村整治效果不够理想；“效果”满分35分，得34分，扣1分，主要是在项目效益，可持续影响方面，长效管护仍需加强，整治的良好效果保持不够。具体评分明细表详见附表。

- 绩效分析

1.项目绩效目标评价分析

本项目目标明确合理，细化可衡量。依据生态宜居美丽乡村示范建设标准，2023年1月，市农业农村局牵头水务局、生态环境局、城管局等相关部门，对生态宜居美丽乡村示范区建设区、街道和村进行重点抽查，抽查结果显示，参与生态宜居美丽乡村示范区建设的1个区、5个街道、42个村在垃圾污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升等方面成效显著，完全达到了生态宜居美丽乡村示范建设要求。我市生态宜居美丽乡村示范区建设工作顺利通过了省人居办组织的综合评定验收。

2.项目执行评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

市级安排总量750万元的生态宜居美丽乡村示范建设奖补，示范区补助500万元，示范镇街安排250万元，每个街道50万元，资金已于2023年5月拨付到位。各区建立相应专项资金管理办法和管理制度，严格按照制度使用和管理资金。

2023年生态宜居美丽乡村示范建设资金安排表

| 区 | 示范区数量（个） | 示范镇数量（个） | 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 江宁区 | 1 | 1 | 550 |
| 浦口区 | 0 | 1 | 50 |
| 六合区 | 0 | 1 | 50 |
| 溧水区 | 0 | 1 | 50 |
| 高淳区 | 0 | 1 | 50 |
| 合 计 | 1 | 5 | 750 |

示范区名单：

南京市江宁区

示范镇名单：

江宁区谷里街道、浦口区永宁街道、六合区冶山街道、溧水区洪蓝街道、高淳区漆桥街道

示范村名单：

浦口区永宁街道大埝社区、联合村，桥林街道林蒲社区，星甸街道后圩村、九华村；

江宁区东山街道佘村社区，秣陵街

道胜家桥社区、元山社区，汤山街道青林社区、阜庄村，淳化街道青山社区，横溪街道横山村、许高村，湖熟街道和平村、耀华社区，江宁街道牌坊村，禄口街道桑园村，谷里街道亲见村；

六合区冶山街道双墩村、东王社区，金牛湖街道茉莉花村，龙池街道朱营村，龙袍街道长江社区，程桥街道金庄社区，竹镇镇大泉村；

溧水区和凤镇张家村，白马镇曹家桥村、石头寨村，东屏街道长乐社区，洪蓝街道傅家边社区、上港社区，晶桥镇枫香岭社区，石湫街道上方村；

高淳区固城街道花山村、游山村，东坝街道和睦涧村、青枫村，漆桥街道和平村、茅山村，桠溪街道瑶宕村、蓝溪村，阳江镇潦田村。

（2）项目组织与管理情况分析

明确主体，规范程序。生态宜居美丽乡村示范建设由市农业农村局牵头负责并制定相关考核标准和组织考评验收。各相关郊区、镇街是生态宜居美丽乡村示范建设的责任主体和实施主体，负责制定本区建设计划，负责组织示范建设项目实施和管理等工作。

跟踪督查，跟进指导。生态宜居美丽乡村示范建设过程中，市、区主管部门通过组织各区观摩交流，拓展视野、相互借鉴、提升水平。市农业农村局不定期开展现场抽查，强化督查推进；各区农业农村局等主管部门建立了跟踪督查制度，定期不定期跟进建设进程，确保创建项目按时点有序推进。

严格验收，认真考评。根据《江苏省生态宜居美丽乡村示范建设评价实施办法（试行）》在郊区上报基础上，最后决定对全市申报1个示范区5个示范街道、42个示范村进行打造。2022年12月，市农业农村局牵头市水务局、生态环境局、城管局等相关部门，对生态宜居美丽乡村示范建设进行重点抽查考评。

3.项目产出及效果评价分析

考评结果显示，我市参与生态宜居美丽乡村示范建设的1个区、5个街道、42个村在垃圾污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升等方面成效显著，完全达到了生态宜居美丽乡村示范建设要求，顺利通过了省人居办组织的综合评定验收。

- 主要成效

2023年度，南京市全面落实中央和省委、市委关于农村人居环境整治提升工作要求，以省级生态宜居美丽乡村示范建设为引领，坚持久久为功，推进“三大革命”巩固不回潮，整治内涵再拓展，人居品质再提升，长效管护常态化，加快宜居宜业和美乡村建设，持续夯实都市现代农业强市建设基础。通过生态宜居美丽乡村示范建设带动和促进了全市面上人居环境整治工作的深入开展，并取得显著成效。

——“三大革命”持续深化。深入推动垃圾、污水治理和厕所革命三大重点任务及村庄清洁行动，全面提升农村人居环境品质。巩固深化“厕所革命”成果。高质量推进“十四五”农村厕所革命，做到新改户厕基本入院、入室，新建农房基本配套设计建设卫生厕所及粪污处理设施设备，确保全面建成无害化卫生户厕；按照“一户一池”要求，建立全市农村户厕信息平台，实现一户一档、精准匹配；深入开展农村户厕化粪池使用安全风险隐患排查，对摸排中发现盖板移位、不密封、破损等问题做到立行立改。年度计划新改建的10座农村公厕，已经全部完工。持续推进农村垃圾治理。开展农村生活垃圾转运处置设施排查，对生活垃圾分类工作自然村覆盖情况及生活垃圾分类收运处置设施配套建设情况进行调研督导，推进农村环境卫生暨垃圾分类工作；持续做好农村环境卫生整治提升，组织根据省委农办要求，聚焦“一部”“四沿”“五旁”重点区域，开展村庄垃圾清理专项行动；完成省攻坚办反馈的农村生态环境问题整改工作，并组织开展环境卫生问题自我排查整改，共出动巡查人员2537人次，巡查并整治问题共3041处。完成年度农村公共服务运行维护先进村（社区）评选和省级垃圾分类试点街镇（高淳区桠溪街道）的市级评估工作。开展污水治理提升和水环境综合治理。全年建设生态河道190公里，全面落实河湖长制，各级河道基本纳入河长制管理体系。持续开展农村黑臭水体排查整治，防止返黑返臭，目前南京未发现农村黑臭水体。组织各区对已建污水处理设施开展“回头看”，累计排查发现问题设施140套，完成整改140套，并委托第三方机构对全市已建农污处理设施及配套管网持续开展常态化检查，全面实施管网改造与修复，推动“三类水”应收尽收，提高设施运行率。

——村容村貌显著提升。指导各区、各镇村组织开展了“三线”整治专项行动，逐步实现线路架设整齐、安全有序。加快“四好农村路”建设，所有通自然村主要道路已全部实现硬化，公共区域的公共服务设施均按标准规范设置无障碍通道，并能够正常使用。围绕“四清一治一改”，常态化抓好村庄清洁行动，铲除病䗋孳生环境，到12月底，全市500多个行政村均开展村庄清洁行动，共动员参与33.4万人次，清理各类垃圾16.07万吨，清理河塘沟渠、排水沟超过2.17万处。2023年度共建成水美乡村15个，建成绿美村庄21个，建成区级美丽庭院示范户2000余户，市级美丽庭院示范户1129户，9个村（社区）被命名为省级美丽家园省级示范点。

——管护工作常态长效。市农业农村局探索长效管护机制创新，普遍推广“门前三包”责任，通过制定村规民约、公共场所文明公约，组织志愿服务、积分兑换、红黑榜评比等特色活动，引导村民积极参与农村人居环境整治管护工作。推广栖霞区八卦洲街道外沙村、溧水区白马镇在村庄环境长效管护方面做法，充分调动村集体、广大村民参与农村人居环境整治。外沙村探索村级自行管护模式，以股份合作社为主体承担具体管护工作，优先选用合作社内有技能和困难村民，成立管护队伍，购置专业管护机械设备，承担管护工作，管护成本节约了20%以上。白马镇采用村集体人员调度与镇办专业环卫公司辅助相结合，对街道所辖的10个行政村进行统一管护，将保洁人员、管护设备交由村集体进行管理考核，将农村垃圾清运、分类处理、车辆管理等工作统一交由镇专业化环卫公司负责，使用了农村人居环境长效管护智慧化系统，为人居环境长效管护助力增效。

（四）主要问题

回顾南京的整治提升行动，仍存在短板弱项。主要包括三个方面：一是整治提升任务完成，离宜居宜业和美乡村建设要求尚有差距。要建设宜居宜业和美乡村，更需注重产业植入和特色打造，要发挥美丽乡村的示范引领作用，将零星的盆景变成百花园。二是农民主体作用体现不够，农民习惯有待进一步改变。发动和组织群众参与不够，农民主体作用未得到充分发挥，农村平时居住人群以老人为主，要养成其良好卫生习惯任务而道远。三是多元投入机制不完善，长效管护有待进一步完善。受人居环境整治公益属性影响，社会资本投入相对较少。基础设施管护以财政投入为主，运转保障经费来源有限，长效管护难以高品质为继。

四、改进措施

2024年，我市将按照省农居办的统一部署，我们在市委、市政府的领导下，牵头开展“十四五”农村人居环境改善提升行动，继续关注整治示范村的建设及维护，会同有关部门聚焦农村生活垃圾污水治理、水环境综合整治、村容村貌提升等重点任务，持续提升农村人居环境质量，建设宜居的美丽田园乡村。

- 持续开展人居环境整治提升。开展农村人居环境整治“四不两直”抽查评价，以评促改巩固保持整治成效。进一步巩固农村生活垃圾分类成果，加强农村公厕管护工作，开展常态化农村户厕问题排查整改，对建成农污处理设施及配套管网持续开展检查，推动农村环境卫生整治提升，围绕“四清一治一改”，组织常态化村庄清洁行动，2024年度建成60个以上省级宜居宜业和美乡村。

- 建设市级宜居宜业和美乡村。深入学习“千万工程”经验，聚焦“生态和谐环境美、人气和旺产业美、乡风和畅人文美、共富和顺生活美”目标，聚力补短板、通节点、强产业、优功能，推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，推动乡村建设从点上布局向连片示范拓展、从单一功能向功能集成覆盖、从满足基本需求向更高标准提升，全域建设具有金陵村韵都市田园乡村，2024年度建设35个市级宜居宜业和美乡村示范村。

- 健全完善长效管护机制。聚焦环境长效管护，巩固提升整治提升成果，按照“五有”标准，健全完善镇街综合管护、村级自行管护、专业化第三方管护互为补充的长效模式，实现硬件设施完好、保洁队伍稳定、资金筹措到位、制度健全完善、考核奖惩分明、监管保障有力。

五、报告附表

《2023年度生态宜居美丽乡村示范建设资金绩效评价表》

附表：

2023年度生态宜居美丽乡村示范建设资金绩效评价表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 立 ︹ 15分 ︺ | 项目 立项 | 项目立项 必要性 | 立项依据 充分完整 | 项目立项依据是否充分完整，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求 | 2 | 项目立项依据充分完整，符合经济社会发展规划或实际民生需求得1分，有政策依据（《江苏省生态宜居美丽乡村示范建设评价实施办法（试行）》）得1分 | 2 |
|  |  | 项目立项 可行性 | 调研完整 执行计划 科学可行 | 调研是否充分完整，项目执行计划是否科学可行 | 2 | 项目调研充分，完全按批复计划执行，得2分，工程项目变更20%扣1分 | 2 |
|  |  | 项目立项 规范性 | 立项 全过程 规范 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求 | 3 | 项目申请符合相关要求得1分，项目评审规范得1分，项目批复立项符合相关要求得1分，否则均不得分 | 3 |
|  |  | 绩效目标 合理性 | 目标合理 细化 可衡量 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 3 | 项目设定的建设目标符合生态宜居美丽乡村示范建设相关要求得3分，不符合的、不合理的、不细化的、不可衡量的，分别扣1分 | 3 |
|  | 资金 分配 | 资金投向 范围合理性 | 合理 | 资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标完成具有直接关联 | 3 | 严格按照《南京市级财政专项资金预算绩效目标管理暂行办法》使用资金且与绩效目标直接关联的得3分，不足之处酌情扣分 | 3 |
|  |  | 资金分配 方式合理性 | 合理 | 资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完成具有直接关联 | 2 | 依据江苏省生态宜居美丽乡村示范建设评价实施办法验收，资金分配方式与绩效目标紧密关联得2分，不足之处酌情扣分 | 2 |
| 管 理 ︹ 16分 ︺ | 财务 管理 | 单位 管理制度 健全性 | 制度健全 执行情况 良好 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况 | 6 | 项目建设实施单位财务制度健全得3分；资金规范使用、安全运行得3分，未按统一会计科目核算扣0.5分，资金核算无银行收付凭证和对账单的扣0.5分，未建立自筹资金台账的扣0.5分，记账凭证、原始凭证和会计账簿、会计报表数值不相符的发现1处扣0.5分，超计划或范围使用项目资金每1万元扣0.5分，以上扣完为止；挤占挪用、虚报冒领、私设“小金库”、弄虚作假套（骗）取财政资金的扣6分 | 6 |
|  | 项目 管理 | 项目管理 制度健全性 | 制度健全 执行情况 良好 | 专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况 | 6 | 生态宜居美丽乡村示范建设市级奖补资金管理办法健全得2分，不健全酌情扣分，扣完2分为止；制度执行情况良好得2分，执行不到位酌情扣分，扣完2分为止；预拨的补助资金已经到实施单位得2分，否则不得分 | 6 |
|  | 信用 | 有无 失信记录 | 无失信记录 | 项目实施单位有没有发生过各类失信记录 | 4 | 项目建设实施单位无各类失信记录得4分 | 4 |
| 产 出︹ 34分 ︺ | 项目 产出 | 实际完成量（率） | 完成量 100% | 项目实施的实际产出数（与计划产出数的比率），用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 11 | 当年申报创建的生态宜居美丽乡村示范建设任务全面完成得8分，每发现一个任务未完成扣1分；验收项目档案齐全得3分，不齐全酌情扣分 | 11 |
|  |  | 完成及时率 | 按规定 时间 完成 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 10 | 当年申报创建的生态宜居美丽乡村示范建设项目按期完成或达到要求进度的得10分 | 10 |
|  |  | 质量达标量（率） | 工程合格率100% 符合行业规范 | 项目完成的质量达标产出数（与实际产出数的比率），用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度（建设项目工程质量达标、符合行业规范要求） | 10 | 抽检项目工程合格率100%得7分。各类工程质量存在问题发现一处扣2分，采用“以旧顶新”、“以虚冒实”等手段弄虚作假，发现一处扣2分，扣完6分为止；项目符合《江苏省生态宜居美丽乡村示范建设评价实施办法（试行）》中规定的各种行业规范要求得3分 | 9 |
|  |  | 成本节约量（率） | 实际成本小于 计划成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本（与计划成本的比率），用以反映和考核项目的成本节约程度 | 3 | 实际成本等于或大于计划成本不得分，实际节约成本占计划成本比率每增加5%得1分，加满3分为止 | 3 |
| 效 果 ︹ 35 分 ︺ | 项目 效益 | 社会效益： 基础设施 配套 | 设施配套完善 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值 | 10 | 基础设施配套、乡风文明建设经常、乡村治理情况良好，开展文明户、最美家庭、星级保洁员评比，促进农民自觉参与、自主管理，乡村治理不断创新，制定实施乡规民约10分 | 10 |
|  |  | 生态效益： 生态环境 | 生态环境优美 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况（村庄环境提到有效提升） | 10 | 村庄干净整洁、实现垃圾减量化、污水资源化、厕所无害化、村庄绿色化、配套标准化得10分 。村庄绿化美化、空气清新、环境优美、绿树成荫、景色宜人，加2分 | 10 |
|  |  | 可持续 影响：长效管护落实 | 管护机制健全、设施运行正常 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 10 | 村庄长效管护制度健全得1分，管护人员和管护资金落实得2分，各项设施运行正常得2分 | 9 |
|  |  | 社会公众 或服务对象满意度： 项目实施 农民满意度 | 项目受益单位和农民对项目建设和实施效果满意 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 5 | 以满意度100%为标准，每差1%扣0.3，扣完为止 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  | 98 |