- 2023年度南京市农业农村局水稻生态补偿绩效评价报告

项目名称：南京市2023年度水稻生态补偿专项资金绩效评价

委托单位：南京市农业农村局

实施单位：涉及江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞、雨花台8个区

评价机构：南京维施信会计师事务所

2024年6月

- 目  录

一、项目概况	4

（一）项目基本情况	4

（二）项目资金情况	8

（三）绩效目标	11

二、评价结论	12

（一）评价对象及范围	12

（二） 评价结论	12

（三）评分结果	13

（四）绩效分析	13

三、项目成效	16

（一）稻田基础设施得到配套和完善	16

（二）稻田生产环境得到了明显提升	16

（三）较好支持水稻保险实施	17

（四）稳定了水稻的种植面积	17

四、存在的问题及原因分析	17

（一）部分项目实施进度缓慢	17

（二）部分区无配套或配套资金不足	17

（三）项目档案资料未统一管理、不够完善	18

五、有关建议	18

（一）加快项目实施进程	18

（二）区级按规定配套到位	18

（三）强化项目档案资料管理	19

六、项目评价工作开展情况及其他需说明的情况	19

（一）评价目的	19

（二）评价原则、指标体系及评价方法	19

（三）评价实施过程	20

（四）其他需说明的情况	21

附件：2023年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目绩效评价评分表	23

2023年度南京市农业农村局水稻生态补偿绩效评价报告

南京市农业农村局：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，完善公共财政体系，推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，提高财政资金的使用绩效和部门管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）等文件的总体要求，我们受南京市农业农村局委托，于2024年5月30日至2024年6月25日组织评价小组对2023年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目开展绩效评价工作。我们结合项目实际情况开展数据和资料收集、现场核查、满意度调查等必要的评价程序，通过对项目决策、过程、产出、效益、满意度全方面的评价，对该项目制定、项目执行、项目实施中存在的问题提出改进建议，以期在今后的项目制定、项目执行、项目组织管理中的进一步提升和完善，保障专项资金目标的实现、提高绩效管理水平。现将评价情况及结果报告如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本情况

- 1.项目立项的背景及目的

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，明确提出进一步推进生态保护补偿制度改革。到2025年，实现与经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度基本完备；到2035年，促进适应新时代生态文明建设要求的生态保护补偿制度基本定型。进一步推进生态保护补偿制度建设，是实现“绿水青山就是金山银山”理念的重大举措，是贯彻落实习近平生态文明思想的重要体现。

根据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）等文件精神，南京市农业农村局加快推进水稻生态保护建设，切实提高粮油综合生产能力，对区域内实际种植水稻给予补偿，稳定和发展粮食生产，推进乡村振兴和农村经济社会全面发展。

- 2.项目主要内容

南京市水稻生态保护补偿项目在江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区、栖霞区、雨花台区共八个区45个街镇，实施水稻生态保护补偿共计124.458万亩。补偿对象为各水稻种植街、村（社区），补偿标准为120元/亩年，其中：市级补偿60元/亩年，区级补偿60元/亩年。主要用于农田基础设施建设、水稻生产环境保护和修复、农业面源污染治理、水稻农业保险补偿、土地流转补贴等方面。

- 3.项目组织管理及职责分工情况

项目由各区农业农村部门组织实施，推进市级专项资金执行和工作任务落实。根据相关文件和大专项实施意见的要求，及时开展项目申报立项、实施方案批复、公开公示等相关工作，并组织项目实施，按时将资金使用方案、实施方案批复、验收结果报市备案。各区农业农村部门督促指导各镇街加快实施进度和资金使用进度。

各镇街为项目实施主体，负责具体项目实施。按批复项目实施方案内容规范实施，做好项目实施内容与批复一致性、工程质量把控、按时间节点进度完成、加强成本控制、及时兑付资金、绩效目标实施、档案资料整理等工作。

- 4.项目实施情况

各区、街镇基本能够按照2023年水稻生态保护补偿项目实施方案建设项目。全市项目整体进度约40%，江宁区、栖霞区、浦口区（星甸、桥林、汤泉街道）实施方案尚未批复，部分街镇未能按照进度开展工作，项目具体建设情况详见下表1：

表1：南京市2023年度水稻生态保护补偿项目建设进度表

| 序号 | 区属 | 项目建设内容 | 项目建设进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北新区 | 农田基础设施建设 | 盘城街道、葛塘街道、长芦街道基本完成项目建设。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 | 盘城街道、长芦街道正在建设。 |
|  |  | 水稻农业保险补偿 | 长芦街道尚未实施。 |
| 2 | 江宁区 | 农田基础设施建设 | 实施方案尚未批复。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 |  |
|  |  | 农业面源污染治理 |  |
|  |  | 水稻农业保险补偿 |  |
| 3 | 浦口区 | 农田基础设施建设 | 江浦街道、永宁街道、汤泉农场已基本完成；星甸街道、桥林街道、汤泉街道尚未批复。 |
| 4 | 六合区 | 农田基础设施建设 | 龙池街道、雄州街道、马鞍街道、竹镇镇正在实施中；程桥街道、横梁街道、金牛湖街道、龙袍街道尚未实施；冶山街道灌溉泵站及低压管道建设项目已完成，其余项目未实施。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 | 雄州街道全生物降解地膜示范应用、龙袍街道已完成，雄州街道其余项目在实施；程桥街道、金牛湖街道、冶山街道、竹镇镇未实施；马鞍街道、龙池街道、横梁街道正在实施中。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 金牛湖街道、横梁街道、雄州街道正在实施中；龙袍街道安全利用项目已完成；冶山街道、竹镇镇未实施。 |
|  |  | 水稻农业保险补偿 | 竹镇镇正在实施中。 |
|  |  | 土地流转补贴 | 金牛湖街道、马鞍街道已完成；冶山街道、竹镇镇尚未实施。 |
| 5 | 溧水区 | 农田基础设施建设 | 2024年6月实施方案批复，柘塘街道、永阳街道、白马镇、东屏街道、洪蓝街道、石湫街道、和凤镇、晶桥镇均在进行招标程序。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 正在实施。 |
|  |  | 水稻农业保险补偿 | 2024年6月实施方案批复，未实施。 |
|  |  | 土地流转补贴 | 2024年6月实施方案批复，尚未实施。 |
| 6 | 高淳区 | 农田基础设施建设 | 淳溪街道（薛城村、花奔村）、古柏街道、漆桥街道、固城街道、东坝街道（除下坝村）、桠溪街道（除永宁村）已完成；淳溪街道（杨家村、长乐村）、东坝街道下坝村、砖墙镇项目正在建设中；阳江镇项目在招投标，尚未实施；桠溪街道永宁村项目未实施。 |
|  |  | 水稻生产环境 保护和修复 | 东坝街道已完成。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 东坝街道青山村已完成，东坝街道下坝村、东坝村在建设。 |
|  |  | 土地流转补贴 | 东坝街道已完成。 |
| 7 | 栖霞区 | 农田基础设施建设 | 实施方案尚未批复。 |
|  |  | 农业面源污染治理 | 实施方案尚未批复。 |
|  |  | 水稻农业保险补偿 | 实施方案尚未批复。 |
|  |  | 土地流转补贴 | 实施方案尚未批复。 |
| 8 | 雨花台区 | 土地流转补贴 | 板桥街道已完成。 |

- （二）项目资金情况

- 1. 市级及区级配套资金总额

2023年市级水稻生态保护补偿专项资金7,467.48万元，各区配套资金总额应为7,467.48万元，合计应到位市区级资金14,934.96万元。2023年市级水稻生态保护补偿专项资金7,467.48万元已全部拨付到区，市级资金到位率100%；2023年度区级水稻生态保护补偿专项资金配套应到位7,467.48万元，实际到位5,735.07万元，区级配套资金到位率76.80%；合计到位资金总额13,202.55万元，市区资金到位率88.4%。根据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）文件精神，水稻生态保护补偿项目专项资金按实际水稻种植面积，按120元/亩年给予补偿。依据《关于下达2023年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕17号），2023年度水稻生态保护补偿资金分配情况详见下表2：

表2：南京市2023年市级及区级配套资金总额明细表

单位：万元

| 辖区 | 统计面积（亩） | 市级资金全部拨付 | 区级应配套资金 | 区级实际配套资金 | 区级资金到位率 | 实际总到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北新区 | 22,630.00 | 135.79 | 135.79 | 135.79 | 100.00% | 271.58 |
| 江宁区 | 289,400.00 | 1,736.37 | 1,736.37 | 1,736.37 | 100.00% | 3,472.74 |
| 浦口区 | 34,200.00 | 205.20 | 205.20 | 205.20 | 100.00% | 410.40 |
| 六合区 | 509,100.00 | 3,054.60 | 3,054.60 | 2,880.00 | 94.28% | 5,934.60 |
| 溧水区 | 259,640.00 | 1,557.81 | 1,557.81 | 0.00 | 0.00% | 1,557.81 |
| 高淳区 | 107,700.00 | 646.20 | 646.20 | 646.20 | 100.00% | 1,292.40 |
| 栖霞区 | 21,530.00 | 129.18 | 129.18 | 129.18 | 100.00% | 258.36 |
| 雨花台区 | 388.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 100.00% | 4.66 |
| 合计 | 1,244,588.00 | 7,467.48 | 7,467.48 | 5,735.07 | 76.80% | 13,202.55 |

- 2.项目资金批复建设情况

2023年度南京市水稻生态保护补偿项目下达建设资金13,209.74万元，其中：农田基础设施建设3,808.71万元、水稻生产环境保护和修复3,265.25万元、农业面源污染治理1,265.20万元、水稻农业保险补偿332.36万元、土地流转补贴598.66万元、未批复3,939.56万元。六合区市级补偿资金3,054.60万元，区级资金2,880.00万元，未按1:1配套；溧水区市级补偿资金1,557.81万元，区级资金暂未配套到位；江宁区、栖霞区、浦口区（星甸、桥林、汤泉街道）实施方案尚未批复，未批复资金总额3,939.56万元占下达资金总额29.82%，具体情况见表3：

表3：南京市2023年度水稻生态保护补偿项目各区批复明细表

单位：万元

| 辖区 | 下达资金总额 | 批复的建设内容及资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农田基础设施建设 | 水稻生产环境保护和修复 | 农业面源污染治理 | 水稻农业保险补偿 | 土地流转补贴 | 其他 | 未批复资金总额 |
| 江北新区 | 271.58 | 169.61 | 97.47 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |  |
| 江宁区 | 3,472.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,472.80 |
| 浦口区 | 410.40 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.40 |
| 六合区 | 5,934.60 | 1,748.80 | 2,719.40 | 694.40 | 240.00 | 532.00 | 0.00 |  |
| 溧水区 | 1,557.81 | 569.85 | 360.40 | 539.70 | 87.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| 高淳区 | 1,299.53 | 1,118.45 | 87.98 | 31.10 | 0.00 | 62.00 | 0.00 |  |
| 栖霞区 | 258.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.36 |
| 雨花台区 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 |  |
| 合计 | 13,209.74 | 3,808.71 | 3,265.25 | 1,265.2 | 332.36 | 598.66 | 0.00 | 3,939.56 |

- 备注：各区计划下达批复数与市区资金到位数误差7.19万元，其中：高淳街道自筹资金7.13万元，江宁区批复数与计划数尾数差异0.06万元。

- 3.资金使用及结余情况

截至2024年6月25日，各区项目批复资金13,209.74万元，实际已使用支付2,745.82万元，结余资金10,463.92万元。具体使用及结余情况详见下表4：

表4：南京市2023年度水稻生态保护补偿项目资金结余明细表

单位：万元

| 辖区 | 下达资金总额 | 资金实际使用总额 | 资金实际使用情况 |  |  |  |  |  | 结余情况 | 完成率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农田基础设施建设 | 生产环境保护和修复 | 农业面源污染治理 | 水稻农业保险补偿 | 土地流转补贴 | 其他 |  |  |
| 江北新区 | 271.58 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.94 | 6.50 |
| 江宁区 | 3,472.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,472.80 | 0 |
| 浦口区 | 410.40 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 6.19 |
| 六合区 | 5,934.60 | 2,316.70 | 62.65 | 866.87 | 1,025.17 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 3,617.90 | 39.04 |
| 溧水区 | 1,557.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,557.81 | 0 |
| 高淳区 | 1,299.53 | 381.42 | 264.82 | 39.60 | 15.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 918.11 | 29.35 |
| 栖霞区 | 258.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.36 | 0 |
| 雨花台区 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 合计 | 13,209.74 | 2,745.82 | 352.87 | 906.47 | 1,040.17 | 0.00 | 428.66 | 0.00 | 10,463.92 | 20.79 |

- 4.项目支出进度情况

2023年水稻生态保护补偿资金实际支付2,745.82万元，占下达资金数的20.79%。其中农业基础设施建设352.87万元、水稻生产环境保护和修复906.47万元、农业面源污染治理1,040.17万元、水稻农业保险补贴0万元、土地流转补贴428.66万元、其他方面0万元,资金结余10,463.92万元。

- （三）绩效目标

- 1.绩效总目标

建立水稻生产与保护城市生态的生态补偿机制，改善稻田生长环境，提升稻田灌水排水能力，促进项目所在区域农业现代化、水利现代化，实现低效农业向高效农业、传统农业向现代化农业的转变，促进区域生态环境质量不断改善。

- 2.年度目标

项目主要用于农田基础设施建设、水稻生产环境保护和修复、农业面源污染治理、水稻农业保险补贴、土地流转补贴五方面。项目资金共支持水稻种植面积124.458万亩，通过项目建设，有效改善项目区域内农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

- 二、评价结论

- （一）评价对象及范围

此次绩效评价对象为2023年度南京市水稻生态保护补偿专项资金，主要涉及全市江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区、栖霞区、雨花台区8个行政区。评价范围主要包括项目决策、过程、产出、效益、满意度等方面。

- 评价结论

南京市2023年度水稻生态保护补偿项目基本按照实施方案批复建设，通过水稻生态保护补偿项目实施，完善了农田基础设施，提升了稻田生产环境，稳定了水稻的种植面积。但存在部分区重视程度不够，江宁全区、栖霞全区、浦口部分街道项目实施方案尚未批复；部分项目未能按照实施进度完成；已批复的部分项目实施进度缓慢；溧水区未能按照文件要求进行区级配套；六合区项目配套资金不足；项目资金支出进度较慢；区级及镇街档案管理待加强等问题。建议加强项目管理，严格按照制度规定，及时开展项目实施指导、督查和推进，按规定时间完成项目实施方案批复，及时完成实施方案建设内容，按要求规范资金支付，以保证项目发挥应有的效益，达到预期绩效目标。

- （三）评分结果

本次评价以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查信息为基础，综合应用因素法、比较分析法等评价方法，对照评价指标打分，最终评分结果：总得分为85.02分，绩效评级“良好”。指标具体得分情况详见下表5：

表5：绩效评价综合得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 23 | 22 | 40 | 100 |
| 得分 | 14 | 19.62 | 14.4 | 37 | 85.02 |
| 得分率 | 93.33% | 85.30% | 65.45% | 92.5% | 85.02% |

- （四）绩效分析

- 1.项目决策

项目立项方面：水稻生态保护补偿项目绩效目标明确，符合《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）或上级农业主管部门政策的发展要求；结合南京市实际情况，补偿资金主要用于农田基础设施建设、水稻生产环境保护和修复、农业面源污染治理、水稻农业保险补贴、土地流转补贴等。促进农业生产和农田生态环境改善，维持水稻种植积极性，确保水稻生产稳定。尚有江宁、栖霞、浦口部分街道实施方案正在批复中。

项目绩效管理方面：项目绩效目标能细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。目标符合市委市政府或上级农业主管部门政策的发展要求和本市农业发展水平，目标细化，目标明确。

项目资金投入方面：预算编制经过科学论证、预算额度测算依据充分，预算编制与项目内容相匹配、项目投资额与年度目标任务相匹配。项目预算资金分配依据充分，项目预算资金分配额度合理，与项目实施单位实际需求相适应。

- 2.项目过程

资金分配方面：根据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）文件精神，实际种植水稻的区域，给予补偿120元/亩年，市、区两级财政各按50%承担。2023年水稻生态保护补偿项目预算根据上年度水稻种植面积测算；分配结果相对合理。

资金到位方面：2023年6月16日，南京市农业农村局、南京市财政局联合下发《关于下达2023年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕17号）水稻生态补偿专项资金7467.48万元。区级项目主管单位根据各街道种植面积，结合区级配套资金下发资金计划，溧水区区级资金1557.81万元、六合区区级资金174.6万元暂未配套到位。

资金管理方面：区级项目主管单位基本做到项目资金专款专用，项目实施单位基本按照财务管理制度支付项目资金；资金使用审批手续较为规范。六合区级配套资金由区级相关科室统筹使用，主要用于小麦水稻秸秆机械化还田和秸秆收储、废旧农膜回收利用、“两品一标”优质农产品补助等内容。

组织实施方面：区级农业农村局根据规定成立管理领导小组，对水稻生态补偿资金实施统一管理；按照文件要求，积极组织街镇申报使用生态补偿资金，对街镇上报使用方案进行审核批复，并督促街镇按照上报使用方案内容积极组织实施。要求相关街镇加快项目推进，并按照有关资金管理规定，对需招标的项目启动招标程序；深入项目现场了解实施进展情况，推动项目加快实施；督促街镇及时拨付资金，发挥财政资金效益。各区都一定程度存在项目未能及时开工。

- 3.项目产出

项目产出数量方面：农业基础设施建设、生态环境保护和修复、农业面源污染治理任务完成数40%左右，土地流转补贴任务完成数80%。

项目产出质量方面：路面表观质量合格，路面平整无积水、无裂缝沉降等，基础设施施工监理资料完整、手续基本齐全。

项目产出时效方面：雨花区完成，江北新区基本完成、高淳、六合、浦口区在进行中，其余区均未验收。总体项目实施进度40%左右。

项目产出成本方面：项目实际建设内容符合项目实施方案，变更较少。

- 4.项目效益

社会效益方面：完善了农田基础设施，便于机械化操作，方便周边农户出行。

经济效益方面：通过土地流转费等，降低农户的种田成本，提供农户种植积极性。

环境效益方面：通过沟渠修建，改善稻田生产环境，提升了稻田灌水排水能力。

可持续发展方面：稳定了水稻种植面积，通过土地流转，引导规模化经营发展。

满意度方面：通过发放电子问卷开展调查，在接受调查的83人中，通过对问卷调查结果进行综合评定服务对象满意度为95.18%。

- 三、项目成效

- （一）稻田基础设施得到配套和完善

高淳等区将资金主要用于基础设施改善，通过新建、修建田间道路，不仅便于机械化操作，也便于周边农户的出行，美化乡村环境。降低群众劳动生产成本，实现农民增收、农业增效。

- （二）稻田生产环境得到了明显提升

- 如：江北新区葛塘街道通过涵闸、沟渠修建维护，推动“小田”变“大田”、“农田”变“良田”，进一步提高土地的利用率，一定程度上解决了田块小而散、排灌能力差、机耕率低、农作物收割困难等突出问题，较好改善了稻田生长环境，稻田灌水排水能力有了较大提升。

- （三）较好支持水稻保险实施

六合区针对农民水稻保险费难收缴的情况，通过农业保险补助，解决了农户水稻个人缴纳部分，促进了水稻生产保险的覆盖面。

- （四）稳定了水稻的种植面积

在遏制抛荒、撂荒，稳定水稻面积方面成效明显。部分街镇通过土地流转，引导规模化经营发展，促进农业机械的使用效率。南京市政府对各水稻种植街、村（社区）按120元/亩年进行水稻生态补偿，有助于地方聚拢资金用于农田基础设施建设、水稻环境保护和修复、农业污染治理等各个方面，激励各级政府稳定支持水稻生产，促进经济社会与人口资源环境协调发展，提高了基层服务能力。

- 四、存在的问题及原因分析

- （一）部分项目实施进度缓慢

如：1.部分区对项目实施重视程度不够，未全力推进项目，在资金下达一年项目建设尚未启动。如：截至2024年6月25日，江宁区、栖霞区、浦口区星甸、桥林、汤泉街道项目尚未立项批复。

2. 因项目批复偏晚，项目建设整体进度约40%；加之，受招投标、基础设施用地难等因素影响，部分街镇项目开展不及时。如：六合区龙池、横梁、金牛湖、程桥街道等；高淳区阳江街道、桠溪街道永宁村等处于前期准备状态。

- （二）部分区无配套或配套资金不足

根据《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）文件精神，市区两级财政各承担50%资金。溧水区、六合区未能积极争取财政支持进行区级配套到位，其中：溧水区区级应配套生态保护补偿资金1557.81万元，没有按规定配套到位；六合区区级水稻生态保护补偿资金应配套3054.6万元，实际配套2880万元，少配套174.6万元。

- （三）项目档案资料未统一管理、不够完善

各区农业农村项目主管部门和镇街实施单位档案资料管理待加强；未能分类整理水稻生态项目各项目档案资料；且部分区未留存区级监督管理档案资料及掌握街镇项目实施情况资料；部分项目实施单位项目档案资料未归档等。

- 五、有关建议

- （一）加快项目实施进程

建议江宁区、栖霞区、浦口区提前做好项目规划，做好项目调研；待财政资金下拨后及时开展项目立项、项目建设、项目验收等工作；杜绝出现财政资金下拨后项目长期未立项、未实施等情形，加强项目跟踪管理，及时开展项目实施指导、督查和推进。建议实施进度较慢的镇街严格把控项目进度，精准实施项目验收，相关部门及时审核按照规定时间拨付资金，尽早发挥财政资金效益。

- （二）区级按规定配套到位

建议溧水区、六合区按照《南京市生态保护补偿办法》（南京市人民政府令第336号）文件精神，市区两级财政各承担50%资金，积极争取财政支持，将区级补偿资金配套到位。

- （三）强化项目档案资料管理

建议各区农业农村项目主管部门和镇街实施单位加强档案资料管理，及时分类整理完善项目档案资料，包括项目立项资料、项目实施方案、资金下拨文件、项目实施过程档案资料、项目验收资料、项目资金支付等资料，形成完整的项目台账，同时加强档案管理的监督和检查。

六、项目评价工作开展情况及其他需说明的情况

- （一）评价目的

本次南京市水稻生态保护补偿专项资金支出绩效评价目的在于：

1.通过绩效评价，了解项目总体规划，项目资金标准及支出范围，以评价项目资金支出的合法合规性；

2.通过绩效评价，了解财政资金使用情况和取得的社会效益、生态效益、公众满意度及项目的可持续性影响，总结项目管理经验及成效，发现项目实施部门在水稻生态保护补偿过程中存在的问题，以问题为导向，进一步完善组织管理，推进运行管理的规范化、专业化、科学化，不断提升南京市水稻生态保护补偿项目管理水平。

- （二）评价原则、指标体系及评价方法

- 1.项目评价原则

项目绩效评价不仅要分析计算直接的、有形的、现实的投入和产出，而且还要计算分析间接的、无形的、预期的投入与产出，既反映为可用数字量化的效益，又反映为大量的无法用货币衡量的社会效益，财政支出追求的最终目标是社会福利最大化。本次开展项目绩效评价遵循以下原则：合理性、科学规范、公开公正、绩效相关、重点核查原则等。

- 2.评价指标体系

评价组结合以往财政支出项目评价的经验，充分考虑了本次项目绩效评价的特殊性。设置了4个一级指标、10个二级指标、20个三级指标，对决策管理、资金管理、专项资金、专项效益等方面综合考量，总分100分。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度给予相应的赋值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次绩效评价的指标体系。

- 3.评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。基于项目的特点，在评价过程中我们采用但不限于以下方法：绩效指标打分法、现场评价法、社会调查法、比较分析法、公众评判法等。在实施绩效评价时，可根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

本次评价以比较法为主，因素分析法、公众评判法等方法为辅，采取定量与定性相结合的办法开展评价。即在比较分析和评定的基础上最终通过得分将项目绩效评定为优、良、一般、较差四个等级，得分90分以上为优秀、80-90（不含）分为良好、60-80（不含）分为一般、60分以下为较差。

- （三）评价实施过程

- 1.前期准备阶段

收集国家、省市实施相关政策文件，了解项目评价的基本情况，收集水稻生态补偿项目制定及执行的相关资料，研究水稻生态补偿项目制定的背景及实施途径，以及为实施水稻生态补偿项目制定的管理办法和实施计划。形成初步水稻生态补偿项目指标体系、满意度调查问卷。

- 2.组织实施阶段

与各区主管部门和实施单位对接，了解和熟悉项目的实施情况，对项目实施的现状、管理过程、政策文件、目标及预算、资金使用、日常管理、档案资料进行综合评估分析，具体内容如下：

（1）基本资料收集以及评价指标体系、相关报表的符合性测试；

（2）对区级项目主管部门和实施单位进行现场调研工作，抽取部分街道进行核查，对项目实施部门负责人员进行访谈，开展项目实施情况满意度问卷调查，了解项目实施过程、实施成效和存在问题等；

（3）修正基础数据，形成工作底稿。

- 3.分析评价阶段

对收集的数据、资料等进行汇总分析评价，依据制定的评价标准和打分规则，对项目投入产出绩效进行分析以及量化打分，形成绩效评价报告，阐述项目实施带来的效益的同时提出项目实施中存在的问题，并提出针对性的建议。

（四）其他需说明的情况

无。

附件：2023年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目绩效评价评分表

南京维施信会计师事务所          中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·南京                 2024年6月25日

- 附件：2023年度南京市水稻生态保护补偿专项资金项目绩效评价评分表

| 指标体系 |  |  | 权重 | 标准值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |
| A 项目决策（15分） | A1 项目立项 | A11立项依据充分性 | 2 | 充分 | 考察项目立项依据是否充分完整，是否符合规定，编制是否科学、实事求是。 | ①项目立项符合国家、省市对水稻生态保护补偿需求或有市委市政府或上级农业主管部门相关规划、计划、文件、会议纪要等作为依据得1分 ； ②结合实际情况进行政策可行性研究分析或进行项目调研；编制项目可行性研究报告或项目实施方案得1分，无项目可行性研究报告或项目实施方案不得分。 | 2 | 有依据，符合市级文件要求。 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 2 | 规范 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目按照规定的程序申请设立得1分； ②项目审批文件、材料符合相关要求得1分。 | 2 | 规范 |
|  |  | A13决策程序 | 2 | 符合规定 | 专项立项、预算等是否取得相关部门的批复文件。 | 专项符合政府发展要求（1分），项目立项、预算等取得批复文件（1分）。 | 1 | 江宁、栖霞、浦口部分街道实施方案未批复 |
|  | A2绩效目标 | A11 目标合理科学性 | 3 | 合理科学 | 目标设立是否细化，是否符合市委市政府政策的发展要求和目前本市农业发展水平。 | 目标符合市委市政府或上级农业主管部门政策的发展要求和本市农业发展水平（（1分），目标细化（1分），目标明确（1分）。 | 3 | 合理科学 |
|  |  | A12 指标明确性 | 2 | 明确 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分； ②项目绩效目标能通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分。 | 2 | 明确 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 2 | 科学 | 项目预算编制是否经过科学论证、有 明确标准，资金额度与年度目标是否 相适应，用以反映和考核项目预算编 制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证、预算额度测算依据充分得1分； ②预算编制与项目内容相匹配、项目投资额与年度目标任务相匹配得1分。 | 2 | 科学 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 合理 | 项目预算资金分配是否有测算依据， 与补助单位或地方实际是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①项目预算资金分配依据充分得1分； ②项目预算资金分配额度合理，与项目实施单位实际需求 相适应得1分。 | 2 | 合理 |
| B 项目过程（23分） | B1 资金管理 | B11资金管理办法 | 2 | 完善 | 是否根据需要制定相关专项资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 | 2 | 完善 |
|  |  | B12 分配结果合规性 | 3 | 合规 | 资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理。 | 符合相关分配办法（1.5分），资金分配合理（1.5分）。 | 3 |  |
|  |  | B13资金到位率（%） | 5 | 100% | 反映专项资金拨付的到位情况，主要考察专项资金是否按照相关规定、流程拨付给实施单位。 | 资金足额到位率达90%（5分），按资金到位情况酌情给分。 | 4.42 | 溧水、六合配套未全部到位，全市资金到位率88.4% |
|  |  | B14 资金专款专用率（%） | 2 | 100% | 是否专款专用。 | 资金专款专用率100%（2分），否则（0分）。资金专款专用率=下达资金专款专用数/下达资金*100% | 2 | 100% |
|  |  | B15资金支出规范 | 2 | 规范 | 资金支出审批手续是否完备，资金支付管理是否规范，有无超范围开支。 | 资金支出规范（3分），每发现不合规情况扣0.5分。 | 2 | 规范 |
|  |  | B22 资金到位及时（%） | 2 | 100% | 各部门是否按计划分批及时下达资金。 | 根据文件及时拨付（2分），不及时但未影响专项进度（1分），否则（0分）。 | 1 | 部分区反映资金到位不及时 |
|  | B2组织实施 | C12 方案审批 | 3 | 规范 | 是否制定项目实施方案是否审批并报主管部门备案，是否对实施方案进行可行性论证。 | 制定实施方案报批（1.5分），对实施方案进行可行性论证（1.5分）。 | 3 | 规范 |
|  |  | C13 组织实施 | 4 | 完善 | 是否有专门机构监督管理，各部门分工是否合理、权责明确；是否按照实施方案及时组织施工，施工是否符合施工合同约定。 | 设立专门机构监督（1分），及时施工（2分），进度符合施工合同约定（1分）。根据情况酌情扣分 | 2.2 | 部分项目未能及时施工扣1.8分 |
| C项目产出（22分） | C1数量指标 | C11农业基础设施建设 任务完成数 | 4 | 完成 | 是否按实施方案任务完成。 | 项目完成数/项目建设任务数*权重值。 | 1.6 | 任务完成40% |
|  |  | C12生态环境保护和修复任务完成数 | 2 | 完成 | 是否按实施方案任务完成。 | 项目完成数/项目建设任务数*权重值。 | 0.8 | 任务完成40% |
|  |  | C13农业面源污染治理任务完成数 | 2 | 完成 | 是否按实施方案任务完成。 | 项目完成数/项目建设任务数*权重值。 | 0.8 | 任务完成40% |
|  |  | C14土地流转补贴任务完成数 | 2 | 完成 | 是否按实施方案任务完成。 | 项目完成数/项目建设任务数*权重值。 | 1.6 | 任务完成80% |
|  | C2质量指标 | C21基础设施表观质量合格率 | 2 | 100% | 反映路面表观质量是否合格，主要包括路面是否平整无积水、是否无裂缝沉降等，主要由现场核查评分 | 合格率100%的，2分；路面平整度欠佳、有积水、裂缝、沉降等质量瑕疵的，酌情扣分。 | 2 | 表观较好 |
|  |  | C22.施工监理合规率 | 2 | 合规 | 施工期间是否都有填写该项目的监理月报、监理资料是否完整、安全、进度、质量监理是否到位。 | 基础设施施工监理资料完整、手续基本齐全得2分。资料不完整酌情扣分。 | 2 | 资料基本齐全 |
|  | C3时效指标 | C31 项目验收比率 | 2 | 100% | 是否按实施方案规定的时间申请验收，验收是否合格。 | 根据文件规定的完成时间为基础计算。按目标完成比例得分。 | 0.8 | 雨花区完成，江北新区基本完成、高淳、六合、浦口区在进行中，其余区均未验收 |
|  |  | C32实施进度 | 2 | 及时 | 专项是否按照规定时间完成。 | 按约定时间完成（2分），或根据完成情况酌情得分。 | 0.8 | 项目实施进度40%左右。 |
|  | C4成本指标 | C41 建设内容合规 | 4 | 合规 | 项目实际建设内容是否符合项目实施方案。 | 与方案一致（2分）；变更10%（2分）；变更10%以上酌情扣分。 | 4 | 合规 |
| D 项目效益（40分） | D1 社会效益 | D11 项目利用效率 | 5 | 完成 | 2023年水稻生态补偿建设项目完成建设并投入使用。 | 按照投入率得分。投入率=已投入数/批复数*100% | 2 | 40% |
|  |  | D12农户耕种便利性 | 5 | 完善便捷 | 完善农田基础设施，便于机械化操作，方便周边农户出行。 | 完善农田基础设施（2分），便于机械化操作（2分），方便周边农户出行（1分）。通过调查问卷形式打分， | 5 | 完善便捷 |
|  |  | D13水稻保险覆盖率 | 5 | 覆盖率>80% | 覆盖率>80% | 覆盖率>80%得满分，其余少1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | >85% |
|  | D2 经济效益 | D21减低种田成本 | 5 | 减低 | 通过土地流转费等，降低农户的种田成本，提供农户种植积极性。 | 通过问卷调查，项目的实施，降低农户的种田成本，提供农户种植积极性。>90%农户认可得满分，其余少1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | >90% |
|  | D3环境效益 | D21提升稻田环境 | 5 | 改善提升 | 通过沟渠修建，改善稻田生产环境，提升了稻田灌水排水能力 | 通过问卷调查，项目的实施，改善稻田生产环境，提升了稻田灌水排水能力。>90%农户认可得满分，其余少1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | >90% |
|  | D4可持续发展 | D41稳定水稻种植面积 | 5 | 稳定 | 稳定了水稻种植面积，通过土地流转，引导规模化经营发展 | 通过问卷调查，项目的实施稳定了水稻种植面积，通过土地流转，引导规模化经营发展。>90%农户认可得满分，其余少1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | >90% |
|  | D3 满意度 | D31 实施街镇、农户对专项实施结果满意度 | 10 | 满意度 | 通过调查问卷。 | 按问卷调查结果计分，针对项目实施区域人员进行满意度调查，满意度≥90%的 得10分；85%≤满意度<90%得7分；80%≤满意度<85% 得5分，75%≤满意度<80%得2分，70%≤满意度<75%得 1分，<70%不得分。 | 10 | 满意度95.18%. |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 85.02 |  |